PHỤ LỤC 01. DANH MỤC SẢN PHẨM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ DẠNG KẾT QUẢ I

| TT | Tên sản phẩm cụ thể và chỉ tiêu chất lượng chủ yếu của sản phẩm | Đơn vị đo | Mức chất lượng |  |  | Dự kiến số lượng/ quy mô sản phẩm tạo ra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cần đạt | Mẫu tương tự (theo các tiêu chuẩn mới nhất) |  |  |
|  |  |  |  | Trong nước | Thế giới |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Thiết bị AI Proxy | Bộ thiết bị | Mỗi bộ bao gồm NVIDIA Jetson Orin và một micro thu âm đa hướng |  |  | 4 |
| 2 | Ứng dụng di động hỗ trợ cho trẻ em và phụ huynh | Ứng dụng | Vận hành ổn định trên các thiết bị Android hiện hành, bảo đảm chức năng nhận diện và phân loại từ vựng chính xác, mượt mà trong sử dụng hằng ngày. |  |  | 1 |
| 3 | Ứng dụng trên máy tính cho nhà trị liệu | Ứng dụng | Hỗ trợ làm việc đồng thời cho nhiều người dùng trị liệu, lưu trữ và quản lý dữ liệu an toàn, lâu dài phục vụ theo dõi can thiệp. |  |  | 1 |

PHỤ LỤC 02. DANH MỤC SẢN PHẨM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ DẠNG II VÀ III

| TT | Tên tài liệu, kết quả | Số lượng | Chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật hoặc Yêu cầu khoa học (*) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bài báo tạp chí quốc tế hạng Q1/hội thảo hạng A/A* | 2 | Công bố trên các tạp chí hoặc hội nghị thuộc danh mục Q1/A/A* đã liệt kê trong Appendix 01 của thuyết minh (Nature, NeurIPS, ICLR, ICML, AAAI, ACL, EMNLP...). | Tạp chí được xếp hạng Q1 theo lĩnh vực Dự án đã đăng ký trên https://www.scimagojr.com/ tại thời điểm bài báo được chấp nhận đăng và thuộc Danh mục tạp chí Q1 Dự án đã đăng ký và được Quỹ VINIF phê duyệt. |
| 2 | Bài báo tạp chí, hội nghị quốc tế, quốc gia khác | 5 | Các công bố khác trong tạp chí hoặc hội nghị có uy tín thuộc Scopus/ISI, ví dụ như IEEE Access, Electronics, ICTIS, CITA, BCD, EAAI, NICS... | Theo kế hoạch sản phẩm trong phần E. PROJECT RESULTS của Thuyết minh đề tài. |
| 3 | Đào tạo | 4 | 03 học viên cao học và 01 nghiên cứu sinh được đào tạo, tham gia và đóng góp trong các giai đoạn của dự án. | Theo kế hoạch nhân lực trong phần E. PROJECT RESULTS và danh sách nhân sự được trình bày trong hồ sơ gửi Quỹ VINIF. |

PHỤ LỤC 03. NỘI DUNG, CÔNG VIỆC VÀ KẾT QUẢ NHIỆM VỤ

| TT | Nội dung, công việc cụ thể | Kết quả phải đạt | Thời hạn hoàn thành | Cá nhân, tổ chức thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Giai đoạn 1 (Từ tháng 1 đến tháng 3) |  |  |  |
| 1.1 | Thu thập các phương pháp trị liệu và đánh giá | Hoàn thành tổng quan tài liệu; số hóa các hướng dẫn lâm sàng | Tháng 1 | Quản Thành Thơ, Lê Thanh Vân, Hà Thị Thanh Hương, Ngô Thị Lụa, Huỳnh Kim Phát, Trịnh Hữu Tùng, Nguyễn Thanh Sang, Nguyễn Châu Tuyết Như, Vũ Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Thị Diệu Linh, Nguyễn Ngọc Tường Vy |
| 1.2 | Thu thập dữ liệu từ 150 trẻ mắc chứng rối loạn ngôn ngữ | 150 điểm dữ liệu được thu thập và gán nhãn | Tháng 1 - 3 |  |
| 1.3 | Thu thập dữ liệu từ 150 trẻ phát triển bình thường | 150 điểm dữ liệu được thu thập và gán nhãn | Tháng 1 - 3 |  |
|  | Tiền xử lý và lưu trữ dữ liệu. Phân tích ban đầu và mô tả thống kê | Dữ liệu được cấu trúc và xác thực để phân tích; Xác định được các thống kê tóm tắt và mẫu tương quan | Tháng 3 |  |
| II | Giai đoạn 2 (Từ tháng 4 đến tháng 15) |  |  |  |
| 2.1 | Phát triển phần cứng proxy AI | Nguyên mẫu hoạt động được với mô-đun Jetson Orin (100+ TOPS) | Tháng 4 - 6 | Quản Thành Thơ, Phạm Hoàng Anh, Lê Trọng Nhân, Lê Thanh Vân, Hà Thị Thanh Hương, Ngô Thị Lụa, Huỳnh Kim Phát, Nguyễn Quang Đức |
| 2.2 | Phân tích câu hỏi đánh giá sử dụng IRT | Các tham số về độ khó, độ phân biệt và đoán được tính toán cho các câu hỏi và bài tập đã thu thập | Tháng 4 - 9 |  |
| 2.3 | Phát triển phương pháp đánh giá rối loạn phù hợp | Phương pháp được xây dựng và xác thực với dữ liệu từ P1.2/P1.3 | Tháng 7 - 12 |  |
| 2.4 | Xây dựng Mô hình Ngôn ngữ Lớn đa phương thức để mô phỏng trẻ em | Mô hình được đào tạo và đánh giá so sánh với các đánh giá của bác sĩ lâm sàng | Tháng 10 - 15 | Quản Thành Thơ, Phạm Hoàng Anh, Lê Trọng Nhân, Lê Thanh Vân, Hà Thị Thanh Hương, Ngô Thị Lụa, Huỳnh Kim Phát, Trịnh Hữu Tùng, Nguyễn Thanh Sang, Nguyễn Châu Tuyết Như, Nguyễn Quang Đức, Vũ Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Thị Diệu Linh, Nguyễn Ngọc Tường Vy |
| III | Giai đoạn 3 (Từ tháng 16 đến tháng 27) |  |  |  |
| 3.1.1 | Điều chỉnh mô hình mô phỏng tổng quát cho từng trẻ | Chiến lược cá nhân hóa được xác thực với trẻ thử nghiệm | Tháng 16 - 19 | Quản Thành Thơ, Phạm Hoàng Anh, Lê Trọng Nhân, Lê Thanh Vân, Hà Thị Thanh Hương, Ngô Thị Lụa, Huỳnh Kim Phát, Nguyễn Quang Đức |
| 3.1.2 | Xây dựng phương pháp tối ưu hóa để xây dựng kế hoạch điều trị cá nhân hóa | Phương pháp xây dựng kế hoạch điều trị được đánh giá về hiệu quả cải thiện | Tháng 17 - 20 |  |
| 3.1.3 | Tích hợp phương pháp đánh giá thích hợp vào quy trình làm việc | Phương pháp đánh giá thích ứng được tích hợp và chạy không có lỗi | Tháng 19 - 20 | Quản Thành Thơ, Phạm Hoàng Anh, Lê Trọng Nhân, Lê Thanh Vân, Hà Thị Thanh Hương, Ngô Thị Lụa, Huỳnh Kim Phát, Trịnh Hữu Tùng, Nguyễn Thanh Sang, Nguyễn Châu Tuyết Như, Nguyễn Quang Đức, Vũ Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Thị Diệu Linh, Nguyễn Ngọc Tường Vy |
| 3.1.4 | Phát triển hệ thống đề xuất bài tập tại nhà | Đề xuất được đánh giá bởi các nhà trị liệu với độ chính xác trên 85% so với các nhà trị liệu có kinh nghiệm | Tháng 19 - 22 |  |
| 3.1.5 | Đánh giá toàn bộ quy trình cá nhân hóa | Nghiên cứu so sánh với các liệu pháp truyền thống trong mô phỏng | Tháng 22 - 24 |  |
| 3.2 | Tinh chỉnh phương pháp tối ưu hóa | Phương pháp tối ưu hóa có thể cung cấp các kế hoạch điều trị với độ tương tự trên 80% so với các nhà trị liệu có kinh nghiệm. | Tháng 22 - 27 |  |
| 3.3 | Tinh chỉnh phương pháp đánh giá | Phương pháp đánh giá có thể hoạt động với độ chính xác >= 90% với số lượng câu hỏi tối thiểu. | Tháng 22 - 27 |  |
| 3.4 | Phát triển ứng dụng trên máy tính cho nhà trị liệu | Nguyên mẫu chức năng được thử nghiệm trong môi trường lâm sàng | Tháng 22 - 24 | Quản Thành Thơ, Phạm Hoàng Anh, Lê Trọng Nhân, Lê Thanh Vân, Hà Thị Thanh Hương, Ngô Thị Lụa, Huỳnh Kim Phát, Trịnh Hữu Tùng, Nguyễn Thanh Sang, Nguyễn Quang Đức |
| 3.5 | Phát triển ứng dụng di động cho trẻ em/phụ huynh | Ứng dụng ban đầu được triển khai để thử nghiệm | Tháng 24 - 27 |  |
| III | Giai đoạn 4 (Từ tháng 28 đến tháng 36) |  |  |  |
| 4.1 | Tiến hành nghiên cứu so sánh giữa trị liệu dựa trên AI và trị liệu truyền thống | Thống kê tỷ lệ cải thiện của trẻ với ít nhất 50 trẻ | Tháng 28 - 33 | Trịnh Hữu Tùng, Nguyễn Thanh Sang, Nguyễn Châu Tuyết Như, Vũ Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Thị Diệu Linh, Nguyễn Ngọc Tường Vy |
| 4.2 | Tinh chỉnh đánh giá và cá nhân hóa dựa trên phản hồi | Các bản cập nhật về việc cải thiện khả năng sử dụng và hiệu suất | Tháng 34 - 36 | Quản Thành Thơ, Phạm Hoàng Anh, Lê Trọng Nhân, Lê Thanh Vân, Hà Thị Thanh Hương, Ngô Thị Lụa, Huỳnh Kim Phát, Trịnh Hữu Tùng, Nguyễn Thanh Sang, Nguyễn Châu Tuyết Như, Vũ Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Thị Diệu Linh, Nguyễn Ngọc Tường Vy |