Mẫu DTCS-DKCT.02-TM

| BỘ QUỐC PHÒNG BỆNH VIỆN QUÂN Y 175 | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – hạnh phúc |
| --- | --- |

THUYẾT MINH 
ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỆNH VIỆN1

# I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI

# 1. Tên đề tài

Xây dựng mô hình học máy dựa trên đặc điểm giọng nói để hỗ trợ chẩn đoán Rối loạn thần kinh nhận thức nhẹ và chủ yếu do bệnh Alzheimer tại Bệnh viện Quân y 175

- Mã số (được cấp khi Hồ sơ thông qua):

2. Thời gian thực hiện: 12 tháng

(Từ tháng 04/2026 đến tháng 04/2027)

3. Cấp quản lý: Cấp cơ sở

4. Tổng kinh phí thực hiện: 29,88 triệu đồng, trong đó:

| Nguồn | Kinh phí (triệu đồng) |
| --- | --- |
| - Từ kinh phí Bệnh viện | 29,88 |
| - Từ nguồn ngoài kinh phí Bệnh viện |  |

5. Đề nghị phương thức khoán chi:

| Khoán chi đến sản phẩm cuối cùng | Khoán chi từng phần, trong đó: |
| --- | --- |
|  | - Kinh phí khoán: ……………triệu đồng - Kinh phí không khoán: ……triệu đồng |

6. Loại đề tài:

Thuộc chương trình (Ghi rõ tên chương trình, nếu có), Mã số:

Thuộc dự án KH&CN

Độc lập

Khác

7. Lĩnh vực:

Tự nhiên;                            	  Nông nghiệp;

Kỹ thuật và công nghệ;  	  Y, dược.

8. Chủ nhiệm đề tài

Họ và tên: Trần Thị Hoài Thu    Số định danh cá nhân/CMTQĐ: ......................

Ngày, tháng, năm sinh: 08/08/1995.   Giới tính:  Nam   / Nữ:

Học hàm, học vị/Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Chức danh SQCM-KT-NV: Nghiên cứu viên chính

Cấp bậc: Lao động hợp đồng

Chức vụ: Bác sĩ điều trị

Điện thoại: 096748372	 E-mail: Hoaithu1319@gmail.com

Tên đơn vị đang công tác: Khoa Nội Thần kinh/Bệnh viện Quân y 175

Địa chỉ đơn vị: 786 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ

Chí Minh.

9. Thư ký khoa học của đề tài

Họ và tên: Nguyễn Xuân Diệu	Số định danh cá nhân/CMTQĐ: .......................

Ngày, tháng, năm sinh: 13/12/1994.   Giới tính:  Nam   / Nữ:

Học hàm, học vị/Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Chức danh SQCM-KT-NV: Thư ký đề tài

Cấp bậc: Thượng uý

Chức vụ: Bác sĩ điều trị

Điện thoại: 0936941538      E-mail: bsxuandieubv175@gmail.com

Tên đơn vị đang công tác: Khoa Nội Thần kinh/Bệnh viện Quân y 175

Địa chỉ đơn vị: 786 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ

Chí Minh.

10. Đơn vị chủ trì đề tài (Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm, Viện)

Tên đơn vị chủ trì thực hiện đề tài: Khoa Nội Thần kinh

Họ và tên chỉ huy đơn vị: Hoàng Tiến Trọng Nghĩa

Tên đơn vị chủ quản đề tài: Bệnh viện Quân y 175

11. Các đơn vị phối hợp chính thực hiện đề tài (nếu có)

1. Tên đơn vị 1: Bộ môn Kỹ thuật mô và Y học Tái tạo, Khoa Kỹ Thuật Y Sinh, Đại học Quốc tế.

Điện thoại: (028) 37244270

Địa chỉ: Khu đô thị ĐHQG-HCM, khu phố 33, phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh

Họ và tên thủ trưởng đơn vị: PGS.TS. Hà Thị Thanh Hương

Tên đơn vị chủ quản: Khoa Kỹ thuật Y sinh, Trường Đại học Quốc tế

2. Tên đơn vị 2: ...............................................................................................

Điện thoại: ........................................................................................................

Địa chỉ: .............................................................................................................

Họ và tên thủ trưởng đơn vị: ............................................................................

Tên đơn vị chủ quản: ........................................................................................

12. Thành viên thực hiện đề tài

| TT | Họ và tên, học hàm, học vị | Chức danh thực hiện đề tài | Tổ chức công tác |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ThS.BS. Trần Thị Hoài Thu | Chủ nhiệm đề tài | Khoa Nội Thần kinh, Bệnh viện Quân Y 175 |
| 2 | ThS.BS. Nguyễn Xuân Diệu | Thư ký khoa học | Khoa Nội Thần kinh, Bệnh viện Quân Y 175 |
| 3 | TS.BS. Hoàng Tiến Trọng Nghĩa | Thành viên chính | Khoa Nội Thần kinh, Bệnh viện Quân Y 175 |
| 4 | PGS. TS. Hà Thị Thanh Hương | Thành viên chính | Khoa Kỹ Thuật Y Sinh, Trường Đại học Quốc tế |
| 5 | Vũ Nguyễn Minh Đức | Thành viên chính | Khoa Kỹ Thuật Y Sinh, Trường Đại học Quốc tế |
| 6 | ThS.BS. Lý Minh Đăng | Thành viên | Khoa Nội Thần kinh, Bệnh viện Quân Y 175 |
| 7 | ThS.BS. Phan Xuân Uy Hùng | Thành viên | Khoa Nội Thần kinh, Bệnh viện Quân Y 175 |
| 8 | ThS. Phan Ngọc Minh Thư | Thành viên | Khoa Kỹ Thuật Y Sinh, Trường Đại học Quốc tế |

# II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

13. Mục tiêu của đề tài

​1. Mô tả đặc điểm giọng nói và một số yếu tố liên quan ở người bình thường, rối loạn thần kinh nhận thức nhẹ và chủ yếu do bệnh Alzheimer tại BVQY 175.

2. Xây dựng và bước đầu đánh giá hiệu quả của mô hình học máy hỗ trợ chẩn đoán suy giảm nhận thức nhẹ và bệnh Alzheimer tại BVQY 175.

14. Tình trạng của đề tài

Mới

Kế tiếp hướng nghiên cứu của chính nhóm tác giả

Kế tiếp nghiên cứu của người khác

15. Tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về mục tiêu và những nội dung nghiên cứu của đề tài

15.1. Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài

Ngoài nước

Sa sút trí tuệ là một hội chứng đặc trưng bởi sự suy giảm nhận thức quá mức do hậu quả lão hoá sinh học. Bệnh biểu hiện như là một sự xáo trộn của đa dạng chức năng nhận thức vỏ não cao hơn như học tập, ghi nhớ, sự chú ý phức tạp, chức năng điều hành, ngôn ngữ, nhận thức vận động và nhận thức xã hội. Điều này ảnh hưởng đến khả năng thực hiện thực hiện các hoạt động độc lập hằng ngày. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính số người mắc sa sút trí tuệ trên thế giới xấp xỉ 55 triệu, có khả năng đạt đến xấp xỉ 78 triệu trong năm 2030 và 139 triệu vào năm 2050. Bệnh tạo ra gánh nặng tài chính toàn thế giới ước tính 1.3 nghìn tỉ vào năm 2019 và có thể lên đến 2.8 nghìn tỉ trong năm 2030 [1]. Như là một nước với thu nhập thấp và vừa, Việt Nam đang trải qua một xu hướng tương tự với số người mắc sa sút trí tuệ gấp đôi mỗi 20 năm [2]. Bệnh Alzheimer (AD) là một rối loạn thoái hoá thần kinh tiến triển và cũng là một dạng của sa sút trí tuệ phổ biến nhất chiếm ít nhất hai phần ba trường hợp sa sút trí tuệ ở những người từ 65 tuổi trở lên [3]. Trước khi một người chuyển sang sa sút trí tuệ, người bệnh sẽ trải qua giai đoạn tiền sa sút trí tuệ, còn được biết đến như “suy giảm nhận thức nhẹ” (MCI). Đây là giai đoạn chuyển tiếp giữa quá trình lão hóa bình thường và chứng sa sút trí tuệ, ảnh hưởng xấu đến một hoặc nhiều lĩnh vực nhận thức như Trí nhớ, Tập trung, Ngôn ngữ và Toán học [4,5].

Suy giảm nhận thức nhẹ

Triệu chứng rất nhẹ, có thể không ảnh hưởng đến sinh hoạt bằng ngày

AD mức độ vừa

Triệu chứng ảnh hưởng tới nhiều sinh hoạt hằng ngày

1

2

3

4

5

AD tiền lâm sàng

Không triệu chứng nhưng những thay đổi có thể xảy ra trong não.

AD mức độ nhẹ

Triệu chứng ảnh hưởng tới một số sinh hoạt hằng ngày

AD mức độ nặng

Triệu chứng ảnh hưởng hầu hết sinh hoạt hằng ngày

Nguyên nhân và cơ chế gây bệnh của AD rất phức tạp và hiện chưa có phương pháp điều trị hiệu quả. Bên cạnh đó hầu hết bệnh nhân nhận được chẩn đoán AD khi họ đã đến giai đoạn vừa và nặng của bệnh, giai đoạn mà những hoạt động hằng ngày cơ bản thì mất đi. Nhầm lẫn và chậm trễ trong chẩn đoán phản ánh các khoảng trống trong kiến thức về bệnh cùng với các yếu tố khác như nhầm lẫn trong niềm tin là mất trí nhớ và các vấn đề nhận thức là do tuổi già; thiếu công nhận giữa bệnh nhân và người chăm sóc; và không có có dấu hiệu sinh học AD đáng tin cậy, chính xác và đơn giản [5]. Không những thế một điều quang trọng ở giai đoạn MCI là “thời kỳ cửa sổ” (critical window) kéo dài khoảng hai đến ba năm kể từ khi bệnh khởi phát, đại diện cho một cơ hội để can thiệp và thay đổi chiều hướng tiến triển của sự suy giảm nhận thức. Ở giai đoạn này, số lượng tế bào thần kinh chưa bị tổn thương đáng kể, các kết nối tế bào thần kinh vẫn được bảo toàn, nhiều vùng não vẫn chưa bị teo lại. Do đó, việc phát hiện dẫn đến các can thiệp sớm có thể phục hồi hoặc củng cố kết nối tế bào thần kinh để cải thiện nhận thức của bệnh nhân và giảm thiểu xác suất chuyển đổi từ MCI thành sa sút trí tuệ [6,7]. Vì thế, sàng lọc, chẩn đoán và can thiệp AD sớm rất quan trọng. nhưng gần đây chẩn đoán AD với độ chính xác cao liên quan phân tích cấu trúc não dùng chụp cộng hưởng từ (MRI) và chụp ghi hình cắt lớp positron (PET). Tuy nhiên, những phương pháp này không phù hợp cho việc sàng lọc và chẩn doán sớm vì cần các chuyên viên y tế và tốn kém chi phí [8].

Phân tích giọng nói nổi lên như một trong các dấu hiệu sinh học hỗ trợ phát hiện sớm các bệnh suy giảm nhận thức và Alzheimer vì theo các nghiên cứu về thần kinh và nhận thức đã chứng minh mối liên hệ chặt chẽ giữa quá trình xử lý lời nói và các chức năng não bộ cụ thể gồm ba chức năng chính: sự chú ý (attention), trí nhớ (memory) và ngôn ngữ (language) [35]. Trên cơ sở đó, các nghiên cứu hiện nay trên thế giới ghi nhận rằng suy giảm nhận thức nhẹ (MCI) có thể tác động đến lời nói của người bệnh qua ba khía cạnh nổi bật: giảm độ lưu loát, khó khăn trong việc tìm từ, và sự thay đổi trong khả năng đáp ứng cảm xúc. Với Alzheimer giai đoạn nhẹ, thường gặp các lỗi nói sai chủ yếu về ngữ nghĩa, kèm theo giảm khả năng định danh đồ vật và khó sử dụng các từ ít dùng. Khi bệnh tiến triển đến giai đoạn trung bình–nặng, mức độ ảnh hưởng trở nên rõ rệt hơn trên nhiều mặt: thông hiểu, lặp lại, định danh, xuất hiện lỗi nói sai cả ngữ nghĩa và âm vị, đồng thời khả năng đọc và viết cũng suy giảm đáng kể [36,37]. Từ những biểu hiện này, một số công trình đã chỉ ra rằng một số thông tin trích xuất từ lời nói có thể là dấu hiệu xuất hiện ngay ở giai đoạn MCI [38]. Vì vậy, nhiều nghiên cứu đã khai thác đặc trưng âm học như các đại diện định lượng cho đặc điểm lời nói nhằm phát hiện sa sút trí tuệ, đặc biệt trong bối cảnh lời nói tự nhiên, nơi các thay đổi tinh vi có thể bộc lộ rõ hơn [39]. Việc phát triển một mô hình hỗ trợ trong việc sàng lọc cho AD tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể cung cấp một ý nghĩa về kinh tế và tiện lợi trong việc phát hiện sớm bệnh AD là một điều cần thiết. Có những nghiên cứu nhận thấy các suy giảm khả năng ngôn ngữ ở bệnh nhân AD trong giai đoạn sớm cũng là một lý do nền tảng cho việc tận dụng phân tích giọng nói để tạo một ứng dụng tiện lợi trong hỗ trợ sàng lọc giúp cho người bệnh có thể biết tình trạng sức khoẻ não bộ của bản thân để có thể tới bệnh viện nhận các hỗ trợ sớm từ y bác sĩ và các chuyên viên y tế giúp giảm quá trình phát triển của bệnh [8-10].

Tín hiệu âm thanh gồm 2 dạng thông tin:

- Các đặc trưng âm học (acoustic features) dựa trên các đặc tính vật lý của âm thanh như âm sắc, tần số cơ bản, cấu trúc hài hoà và phân bố năng lượng trong các miền thời gian và tần số, … Những đặc trưng này phản ánh sự khác biệt giữa các cá thể và những thay đổi trong việc truyền tải những thay đổi cảm xúc và ngữ điệu trong lời nói [8]. Việc dựa trên các đặc trưng âm học có thể biểu thị sự khác nhau giữa các bệnh nhân MCI, AD và người khỏe mạnh được phản ánh trong những thay đổi về tốc độ nói, ngắt nghỉ và độ trôi chạy, vì sự thay đổi trong đặc điểm âm học này là kết quả của những khó khăn trong việc tìm lại từ, xây dựng câu và duy trì tính mạch lạc [11]

  - Các đặc trưng âm học có thể lấy trước tiếp từ file âm thanh bằng các công cụ mã nguồn mở: ComParE, eGeMAPS [12], Bag-of-Audio-Words (BoAW) [13], and Multi-resolution Cochleagram features (MRCGs) [14].

  - Đối với máy học, feature embedding là một kỹ thuật trong học máy bằng cách chuyển dự liệu nhiều chiều (high-dimension data) thành các vec-tơ đặc trưng với ít chiều hơn (lower-dimensional vector). Điều này giúp bảo toàn các thông tin cần thiết khi đưa vào các thuật toán máy học để dự đoán hay phân loại. Một số mô hình giúp tạo các feature embedding giúp tạo ra các đặc trưng âm học: VGGish [15], Log-Mel spectrograms [16], wav2vec2 [17].

- Các đặc trưng ngữ nghĩa (semantic features) dựa trên nội dung được truyền tải trong lời nói. Trong các nghiên cứu về phân tích giọng nói ở các bệnh nhân AD nhận thấy các vấn đề thường tập trung ở các thông tin ngôn ngữ ở cấp độ từ vựng, cú pháp và logic ý nghĩa trong câu nói [8].

  - Part-of-speech (POS): giúp phát hiện những thay đổi nào ở bệnh nhân AD/MCI (ví dụ: giảm sử dụng tính từ, trạng từ; tăng tỷ lệ danh từ hoặc từ đệm; cấu trúc câu đơn giản hơn) [18].

  - TF-IDF: phản ánh sự nghèo nàn về từ vựng hoặc lặp lại từ ngữ ở bệnh nhân [18].

  - Word embedding (Word2Vec, BERT, GPT, …): nắm bắt ngữ nghĩa sâu sắc hơn, phát hiện sự mơ hồ, khó khăn trong việc tìm từ (word-finding difficulties), hoặc sự thiếu mạch lạc trong diễn đạt mà các phương pháp đơn giản hơn có thể bỏ lỡ [18].

Dựa trên 2 dạng thông tin trên chúng ta có thể chia thành 3 loại phương pháp chẩn đoán AD dựa trên máy học:

- Phương pháp sử dụng các đặc trưng âm học (method using acoustic features) tận dụng các đặc trưng âm học để đưa ra dự đoán.

- Phương pháp sử dụng các đặc trưng ngữ nghĩa (method using semantic features) tận dụng các đặc trưng ngữ nghĩa để đưa ra các dự đoán.

- Phương pháp dung hợp đa phương thức (multimodal fusion method) để kết hợp 2 loại đặc trưng lại để đưa ra dự đoán.

Trong những năm gần đây, lĩnh vực nghiên cứu về suy giảm nhận thức nhẹ (MCI) và bệnh Alzheimer (AD) đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu, đặc biệt là trong hướng tiếp cận đa ngành kết hợp giữa y học thần kinh, ngôn ngữ học và trí tuệ nhân tạo (AI). Trong đó Các mô hình máy học (machine learning) hoạt động rất tốt trong những tình huống mà các đặc trưng đã được xác định rõ ràng, trên các bộ dữ liệu có quy mô từ nhỏ đến trung bình. So với nhiều phương pháp học sâu (deep learning), các phương pháp này có thể giải thích được, nên việc hiểu và giải thích các quyết định của mô hình trở nên dễ dàng hơn. Điều này đặc biệt quan trọng trong lĩnh vực sức khỏe, nơi sự minh bạch và giải thích lý do là yêu cầu thiết yếu. Tuy nhiên, khác với các kỹ thuật học sâu, các mô hình học máy này thường cần tạo trước các đặc trưng hoặc (được trích xuất từ các phương pháp khác) rồi mới có thể áp dụng cho từng bài toán cụ thể [40]. Dưới đây là một số mô hình được áp dụng trong các nghiên cứu:

• Support vector machine (SVM) là một thuật toán được giới thiệu bởi Cortes and Vapnik (1995) [41]. Đây là mô hình học có giám sát được sử dụng cho các nhiệm vụ phân loại (classification) và hồi quy (regression). SVM tìm một mặt phẳng tối ưu giúp tối đa hóa khoảng cách giữa các lớp khác nhau. MohamedShreif và Lawgali (2022) đã sử dụng các đặc điểm ngôn ngữ, bao gồm tỷ lệ im lặng, để phát hiện bệnh Alzheimer bằng bộ phân loại SVM, đạt độ chính xác 88% trên tập dữ liệu DementiaBank [42]. Trong cùng thiết lập (đặc trưng âm học + ngôn ngữ trên tác vụ mô tả tranh), nhóm tác giả đã sử dụng Support Vector Machine (SVM) để phân loại Alzheimer và suy giảm nhận thức, và thu được độ chính xác 83.3% [43].

• Logistic regression (LR) giúp xác định các hệ số tối ưu cho tổ hợp tuyến tính các đặc trưng nhằm tối đa hóa khả năng xảy ra của dữ liệu quan sát được, thường sử dụng các kỹ thuật tối ưu hóa như giảm độ dốc. Mặc dù hiệu quả đối với dữ liệu có thể phân tách tuyến tính, LR có thể gặp khó khăn với các mối quan hệ phi tuyến tính phức tạp [40]. Roshanzamir và cộng sự (2021) đã đề xuất các mô hình ngôn ngữ từ mạng học sâu được huấn luyện trên tập dữ liệu corpus Pitt. Họ đã khám phá các linguistic embedding (BERT, XLNet, XLM, GloVe) và các lớp phân loại gồm LR, LSTM và CNN. Đáng chú ý, việc sử dụng BERT và LR đã mang lại độ chính xác và điểm F1 lần lượt là 88,08% và 87,23% [44].

• Random forest là một thuật toán học máy sử dụng nhiều cây quyết định để đưa ra dự đoán tốt hơn. Mỗi cây xem xét các phần ngẫu nhiên khác nhau của dữ liệu và kết quả của chúng được kết hợp bằng cách bỏ phiếu (voting) cho bài toán phân loại (classification) hoặc tính trung bình cho bài toán hồi quy (regression), điều này làm cho nó trở thành một kỹ thuật học tập kết hợp. Điều này giúp cải thiện độ chính xác và giảm lỗi.Parsapoor Parsa và cộng sự (2023) đã dùng các đặc trưng âm học và ngôn ngữ để đánh giá nhiều mô hình bao gồm Decision Trees, k-Nearest Neighbors, Support Vector Machines, Logistic Regression và Random Forests với đặc trưng ngôn ngữ học đạt F1-score đạt 0.8 và đặc trưng âm học đạt 0.7 trên các tác vụ mô tả tranh và gợi nhớ câu chuyện [45].

Từ nhiều công trình quốc tế đã ứng dụng thành công các mô hình học máy (machine learning) và học sâu (deep learning) trong việc xây dựng các bộ dữ liệu và hệ thống phân tích giọng nói để sàng lọc và phân loại nguy cơ Alzheimer.  ADReSS [46], ADReSSo [47] và Pitt corpus [48] là một số tập dữ liệu được giới nghiên cứu về các khác biệt đặc trưng trong giọng nói giữa MCI, AD và người già khỏe mạnh. Ngoài ra, một số nghiên cứu gần đây đã thiết lập các protocol để thu thập dự liệu lời nói cho AD và MCI bao gồm DementiaBank [49], talkar và các cộng sự đã phát triển các giao thức để phát hiện AD và MCI [50]. Ngoài ra, các ứng dụng như CognoSpeak [51] và TELL [52] đang được phát triển nhằm mục đích sàng lọc các bệnh này.

Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu và mô hình hiện nay đều phát triển trên dữ liệu tiếng Anh hoặc các ngôn ngữ phương Tây, vốn có đặc điểm ngữ âm, cấu trúc cú pháp và ngữ nghĩa khác biệt đáng kể so với các ngôn ngữ đơn lập, thanh điệu như tiếng Việt. Điều này đặt ra thách thức về tính khái quát hóa của mô hình, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về phát triển các hệ thống AI bản địa hóa, phù hợp với đặc trưng ngôn ngữ và văn hóa của từng quốc gia.

Từ đó có thể thấy, trên thế giới đã có nhiều kết quả nghiên cứu nền tảng và ứng dụng cụ thể về Voice AI trong sàng lọc sa sút trí tuệ, tuy nhiên, vẫn còn thiếu vắng các công trình triển khai đối với ngôn ngữ không phổ biến như tiếng Việt. Đây chính là tiền đề khoa học và khoảng trống nghiên cứu quốc tế mà đề tài hướng đến tiếp cận và phát triển.

Trong nước

Tại Việt Nam, các nghiên cứu về bệnh Alzheimer (AD) và suy giảm nhận thức nhẹ (MCI) trong những năm gần đây chủ yếu tập trung vào việc chuẩn hóa và đánh giá độ phù hợp của các bộ công cụ sàng lọc quốc tế, như MMSE [22,23] và MoCA [24], đối với đặc điểm ngôn ngữ – văn hóa trong nước. Những nghiên cứu này đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ phát hiện sớm suy giảm nhận thức trong cộng đồng và lâm sàng. Tuy nhiên, phần lớn các công trình vẫn tập trung đánh giá tổng thể chức năng nhận thức, chưa đi sâu vào từng miền chức năng chuyên biệt, đặc biệt là miền ngôn ngữ, vốn là một trong những biểu hiện sớm và đặc trưng của bệnh lý Alzheimer.

Trong lĩnh vực ngôn ngữ học lâm sàng, một số nỗ lực ban đầu đã được ghi nhận, tiêu biểu là luận án tiến sĩ của tác giả Điền phát triển bộ bài kiểm tra cho người bệnh mất ngôn ngữ (aphasia) tại Việt Nam [25]. Tuy nhiên, các nghiên cứu này vẫn chủ yếu mang tính chất mô tả, chưa kết hợp với công nghệ hiện đại để phục vụ mục tiêu chẩn đoán sớm hoặc sàng lọc cộng đồng.

Về mặt công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng được quan tâm và định hướng ứng dụng mạnh mẽ trong lĩnh vực y tế tại Việt Nam. AI được xem là một trong những trụ cột của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư [26]. Nhằm cụ thể hóa định hướng này, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 4888/QĐ-BYT ngày 18/10/2019 phê duyệt kế hoạch triển khai ứng dụng và phát triển chăm sóc sức khỏe thông minh giai đoạn 2019–2025, trong đó đặc biệt nhấn mạnh vai trò của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán, điều trị và chăm sóc sức khỏe người dân [27]. Một số nghiên cứu ứng dụng AI vào y tế ở Việt Nam được trình bày ở bảng 1.

Bảng 1: Một số nghiên cứu ứng dụng AI vào y tế ở Việt Nam

| Lĩnh vực ứng dụng | Mô tả nghiên cứu | Nơi lấy dữ liệu |
| --- | --- | --- |
| Chẩn đoán hình ảnh (CT, MRI, X-Quang) | - Sử dụng AI để hỗ trợ trong siêu âm cơ và phổi ở đơn vị hồi sức tích cực (ICU). - Dùng AI để phân biệt tổn thương viêm từ khối u trong não bằng ảnh MRI. | - Bệnh viện nhiệt đới Hồ Chí Minh - Bệnh viện Bạch Mai |
| Dự đoán nguy cơ trong y tế | Dự đoán kháng thuốc ở bệnh nhân ICU bằng áp dụng học máy ở Việt Nam¦. | - Bệnh viện Phú Thọ và bệnh viện quân y 175 |
| Xử lý ngôn ngữ y khoa | Ứng dụng công nghệ vào việc sửa lỗi chính tả ở các hồ sơ điện tử. |  |

15.2. Luận giải về những nội dung cần nghiên cứu của đề tài

Hiện tại trong nước để kiểm tra các vấn đề để phát hiện sớm bệnh AD hay MCI bằng các bài kiểm tra tuyền thống tại bệnh viện:

- Kiểm tra trạng thái tâm thần tối thiểu (Mini-Mental State Examination - MMSE): bài kiểm tra có 20 câu hỏi chia làm 5 phần (định hướng, ghi nhớ, chú ý, tính toán, nhớ lại và ngôn ngữ) với tổng điểm 30 với trung bình 7 phút thực hiện. Nếu dưới 24 là ngưỡng MCI với độ nhạy 88% và độ đặc hiệu 72%, dưới 19 là ngưỡng sa sút trí tuệ với độ nhạy 75% và độ đặc hiệu 93%. Tuy nhiên, bài kiểm tra này cũng có thể bị ảnh hưởng bởi học vấn, ngôn ngữ, vận động và thị lực của người làm bài kiểm tra [28-30].

- Đánh giá nhận thức Montreal (Montreal Cognitive Assessment – MoCA): cũng tương tự MMSE là một bài kiểm tra thân thiện và dễ dùng cho sàng lọc MCI với việc đánh giá các chức năng nhận thức (chú ý, tập trung, chức năng điều hành, ghi nhớ, ngôn ngữ, kỹ năng thị giác không gian, trừu tượng, tính toán và định hướng), tổng điểm là 30 điểm với trung bình 10 phút để thực hiện. So với MMSE thì MoCA có độ nhạy cao hơn trong việc phát hiện MCI, với ngưỡng bằng hoặc dưới 26 điểm có độ nhạy 90% [28, 31, 32], ngưỡng dưới 22 điểm có độ nhạy 76.3% và độ đặc hiệu 71.3%.

Với 2 bài kiểm tra trên các bác sĩ sẽ đánh giá thông qua lời nói, hành động và câu viết của người được kiểm tra để xem các vấn đề như mức độ lưu loát, lặp câu, thông hiểu và định danh đồ vật nhằm đánh giá các khía cạnh của nhận thức [31]. Vì các bài kiểm tra thường được làm tại viện nên việc sàng lọc cộng đồng còn khó khăn và nhiều thách thức.

Bên cạnh đó, như đã nói ở phần “nước ngoài” hiện tại chẩn đoán AD với độ chính xác cao liên quan phân tích cấu trúc não bằng cách dùng MRI và PET [8]. Mặc dù trong những năm qua Việt Nam đã cải thiện nhiều với việc tăng cường cung cấp các máy CT, MRI và PET cho các bệnh viện tuyến tỉnh và các bệnh viện tuyến đầu. Nhưng vẫn có các khó khăn cần khắc phục trong tương lai:

- Tính khả dụng của các thiết bị CT, MRI, PET trên khắp Việt Nam còn hạn chế dẫn đến nguồn lực làm việc hiệu quả với các thiết bị này còn thiếu [33].

- Các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh giỏi chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Từ đó có sự khác biệt đáng kể về trình độ nguồn lực ở các tỉnh thành [33].

Khi đến với khía cạnh máy học, trong vài thập kỉ qua, AI nhận được nhiều sự chú ý và cũng được xem như là con đường để tới cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 [34]. Vì thế, Bộ Y tế Việt Nam đã đưa ra quyết định số 4888/QD-BYT về các ứng dụng và phát triển chăm sóc sức khỏe thông minh trong năm 2019-2025. Trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng công nghệ kỹ thuật số bao gồm AI trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chưa có nghiên cứu nào trong nước triển khai ứng dụng AI kết hợp với phân tích ngôn ngữ tự nhiên (NLP) để hỗ trợ chẩn đoán sớm MCI hoặc Alzheimer từ lời nói tiếng Việt. Bên cạnh đó, tiếng Việt có những đặc điểm ngôn ngữ riêng biệt như cấu trúc đơn lập, hệ thống thanh điệu, và ngữ pháp không chia thời – điều này đòi hỏi cần có mô hình Voice AI riêng biệt, được huấn luyện và đánh giá dựa trên dữ liệu giọng nói tiếng Việt bản địa.

Từ những phân tích nêu trên, có thể thấy rõ khoảng trống nghiên cứu hiện nay chính là việc thiếu vắng các công trình tích hợp đa ngành giữa ngôn ngữ học, y học thần kinh và trí tuệ nhân tạo, nhằm xây dựng hệ thống chẩn đoán sớm sa sút trí tuệ dựa trên đặc điểm lời nói trong ngữ cảnh tiếng Việt. Việc phát triển mô hình như vậy có ý nghĩa khoa học, thực tiễn và phù hợp với định hướng chiến lược về chuyển đổi số ngành y tế.

Tính mới của đề tài được thể hiện ở các mặt như sau:

- Tiếp cận ngôn ngữ như một dấu hiệu sớm của Alzheimer – ít được khai thác tại Việt Nam

- Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích giọng nói tiếng Việt – lần đầu được triển khai

- Xây dựng bộ dữ liệu lời nói tự nhiên tiếng Việt từ người bệnh MCI và Alzheimer – cơ sở cho nghiên cứu tương lai

Cách tiếp cận này còn rất mới tại Việt Nam, phù hợp xu hướng chuyển đổi số y học và y tế

16. Liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan đến đề tài đã trích dẫn khi đánh giá tổng quan

- Shin, J.-H. (2022). Dementia epidemiology fact sheet 2022. Annals of Rehabilitation Medicine, 53-59.

- Vu, H. T., Nguyen, T. A., Nguyen, T. T., Nguyen, A. T., Tran, D., Nguyen, H., . . . Pham, T. (2024). A national program to advance dementia research in Vietnam. BMC Health Services Research, 156.

- Safiri, S., Ghaffari Jolfayi, A., Fazlollahi, A., Morsali, S., Sarkesh, A., Daei Sorkhabi, A., Hamidi, S. (2024). Alzheimer's disease: a comprehensive review of epidemiology, risk factors, symptoms diagnosis, management, caregiving, advanced treatments and associated challenges. Frontiers in Medicine, 1474043.

- Farias, S., Mungas, D., Reed, B., Harvey, D., Cahn-Weiner, D., & Decarli, C. (2006). MCI is associated with deficits in everyday functioning. Alzheimer Dis Assoc Disord. Alzheimer disease and associated disorders, 217-223.

- Liss, J., Seleri Assuno, S., Cummings, J., Atri, A., Geldmacher, D., Candela, S., . . . Mintzer, J. (2021). Practical recommendations for timely, accurate diagnosis of symptomatic Alzheimer’s disease (MCI and dementia) in primary care: a review and synthesis. Journal of internal medicine, 310-334.

- Haroutunian, V., Hoffman, L. B., & Been, M. S. (2009). Is there a neuropathology difference between mild cognitive impairment and dementia? Dialogues in clinical neuroscience, 171-179.

- Wang, Y.-q., Jia, R.-x., Liang, J.-h., Li, J., Qian, S., Li, J.-y., & Xu, Y. (2020). Effects of non-pharmacological therapies for people with mild cognitive impairment. A Bayesian network meta-analysis. International journal of geriatric psychiatry, 591-600.

- Fu, Y., Xu, L. a., Zhang, L., Zhang, P., & Cao, L. a. (2024). Classification and diagnosis model for Alzheimer’s disease based on multimodal data fusion. Medicine, e41016.

- Ivanova, O., Martínez-Nicolás, I., & Meilán, J. (2024). Speech changes in old age: methodological considerations for speech-based discrimination of healthy ageing and Alzheimer's disease. International Journal of Language and Communication Disorders, 13-37.

- Pulido, M. L., Hernández, J. B., MBallester, i. Á., Gonzalez, C. M., Mekyska, J., & Smékal, Z. (2020). Alzheimer's disease and automatic speech analysis: a review. Expert Systems with Applications, 113213.

- Haider, F., De La Fuente, S., & Luz, S. (2020). An assessment of paralinguistic acoustic features for detection of Alzheimer's dementia in spontaneous speech. IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing, 272-281.

- Bae, M., Seo, M.-G., Ko, H., Ham, H., Kim, K. Y., & Lee, J.-Y. (2023). The efficacy of memory load on speech-based detection of Alzheimer’s disease. Frontiers in Aging Neuroscience, 1186786.

- Maximilian, S., Fabien, R., & Schuller, B. (2016). At the Border of Acoustics and Linguistics: Bag-of-Audio-Words for the Recognition of Emotions in Speech. Interspeech 2016, (pp. 495--499).

- Chen, J., Wang, Y., & Wang, D. (2014). A Feature Study for Classification-Based Speech Separation at Low Signal-to-Noise Ratios. IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, 1993-2002.

- Koo, J., Lee, J. H., Pyo, J., Jo, Y., & Lee, K. (2020). Exploiting Multi-Modal Features from Pre-Trained Networks for Alzheimer’s Dementia Recognition. Interspeech 2020, (pp. 2217-2221).

- Nicholas, C., Yilin, P., Zhao, R., Julian, F., Venkata, S. N., Heidi, C., . . . Aki, H. (2020). A Comparison of Acoustic and Linguistics Methodologies for Alzheimer’s Dementia Recognition. Interspeech 2020, (pp. 2182-2186).

- Baevski, A., Zhou, H., Mohamed, A., & Auli, M. (2020). wav2vec 2.0: a framework for self-supervised learning of speech representations. NIPS'20: Proceedings of the 34th International Conference on Neural Information Processing Systems, (pp. 12449-12460).

- Shakeri, A., & Farmanbar, M. (2025). Natural language processing in Alzheimer's disease research: Systematic review of methods, data, and efficacy. Alzheimer's & dementia (Amsterdam, Netherlands), e70082.

- Fraser, K. C., Meltzer, J. A., & Rudzicz, F. (2016). Linguistic features identify Alzheimer's disease in narrative speech. Journal of Alzheimer's Disease, 49(2), 407–422.

- Luz, S., Haider, F., de la Fuente, S., Fromm, D., & MacWhinney, B. (2021). Alzheimer's dementia recognition through spontaneous speech: The ADReSS Challenge. Computer Speech & Language, 65, 101113.

- Balagopalan, A., Eyre, B., Fristed, E., & König, A. (2023). Acoustic and linguistic features for Alzheimer’s detection: A comparative study across multiple datasets. Frontiers in Aging Neuroscience, 15, 1148735.

- Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Mai, Phạm Thị Nguyệt. (2021). Đánh giá suy giảm nhận thức ở người cao tuổi bằng thang điểm MMSE. Tạp chí Y học Thực hành, 12(1200), 56–60.

- Nguyễn Văn Tuấn, Trần Thanh Bình. (2023). Tỷ lệ và các yếu tố liên quan đến suy giảm nhận thức nhẹ ở người cao tuổi tại cộng đồng. Tạp chí Y học Dự phòng, 33(1), 25–30.

- Lê Thị Mai, Phan Văn Thành. (2020). So sánh MoCA và MMSE trong phát hiện suy giảm nhận thức nhẹ ở người cao tuổi. Tạp chí Y học Việt Nam, 497(2), 112–116.

- Điền, N.V. (2019). Xây dựng và thử nghiệm bộ công cụ đánh giá rối loạn ngôn ngữ ở người bệnh mất ngôn ngữ hậu đột quỵ. Luận án Tiến sĩ Ngôn ngữ học, Viện Ngôn ngữ học.

- Trần Đức Cảnh, Nguyễn Hữu Tùng. (2022). Trí tuệ nhân tạo và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư – Cơ hội cho y tế Việt Nam. Tạp chí Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, 8(3), 45–51.

- Bộ Y tế. (2019). Quyết định số 4888/QĐ-BYT ngày 18/10/2019 phê duyệt kế hoạch triển khai ứng dụng và phát triển chăm sóc sức khỏe thông minh giai đoạn 2019–2025.

- Nhi, V. A., Thang, P., Thang, T. C., Hung, N. T., Lieu, N. V., Chinh, N. D., . . . Thanh, N. V. (2018, 04 03). Hội Alzheimer và rối loạn thần kinh nhận thức Việt Nam. Retrieved from Alzvietnam: http://alzvietnam.org/tai-lieu/huong-dan-chan-doan-va-dieu-tri-sa-sut-tri-tue-2018-85.html

- Quoc, N. K., & Nhi, V. A. (2006). KHẢO SÁT THANG ĐIỂM MINI-MENTAL STATE EXAMINATION (MMSE) TRÊN NGƯỜI VIỆT NAM BÌNH THƯỜNG. Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh, 237.

- Long, c. M., Thanh, H. T., & Toan, T. K. (2022). Giá trị của trắc nghiệm đánh giá trạng thái tâm thần tối thiểu (MMSE) trong sàng lọc sa sút trí tuệ ở người cao tuổi tại cộng đồng. Tạp chí nghiên cứu y học, 149 (1).

- Julayanont, P. N. (2017). Montreal Cognitive Assessment (MoCA): Concept and Clinical Review. Cognitive screening instruments: A practical approach, 139-195.

- Do, M., Bui, B. K., Pham, N. K., Anglewicz, P., Nguyen, L., Nguyen, T., . . . van Landingham, M. (2022). Validation of MoCA test in Vietnamese language for cognitive impairment screening. Journal of Global Health Neurology and Psychiatry, e2022008.

- Duc, N. M., Huy, H. Q., & Thong, P. M. (2019). Vietnamese Society of Radiology and Nuclear Medicine: past, current and future. Acta Informatica Medica, 374.

- Truong, N. M., Vo, T. Q., Tran, H. T., Nguyen, H. T., & Pham, V. N. (2023). Healthcare students’ knowledge, attitudes, and perspectives toward artificial intelligence in the southern Vietnam. Heliyon, 12 (9).

- Kandel, E. R., Schwartz, J. H., Jessell, T. M., Siegelbaum, S. A., & Hudspeth, A. J. (2013). Principles of Neural Science. McGraw-Hill. https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/670559

- Linguistic Parameters of Spontaneous Speech for Identifying Mild Cognitive Impairment and Alzheimer Disease. Computational Linguistics 2022; 48 (1): 119–153.

- Vigo I, Coelho L, Reis S. Speech- and Language-Based Classification of Alzheimer's Disease: A Systematic Review. Bioengineering (Basel). 2022;9(1):27.

- Filiou, R.-P., Bier, N., Slegers, A., Houzé, B., Belchior, P., & Brambati, S. M. (2019). Connected speech assessment in the early detection of Alzheimer’s disease and mild cognitive impairment: a scoping review. Aphasiology, 34(6), 723-755.

- S. Luz, F. Haider, S. de la Fuente, D. Fromm, and B. MacWhinney. Alzheimer's dementia recognition through spontaneous speech: The ADReSS challenge. In Proceedings of INTERSPEECH 2020, Shanghai, China, 2020

- Ding, K., Chetty, M., Noori Hoshyar, A., Bhattacharya, T., & Klein, B. (2024). Speech based detection of Alzheimer’s disease: a survey of AI techniques, datasets and challenges. Artificial Intelligence Review, 57(12), 325.

- Cortes C, Vapnik V (1995) Support-vector networks. Mach Learn 20:273–297

- Huang, L., Yang, H., Che, Y., & Yang, J. (2024). Automatic speech analysis for detecting cognitive decline of older adults. Frontiers in Public Health, 12, 1417966.

- MohamedShreif HO, Lawgali A (2022) Speech recognition for early detecting Alzheimer’s disease by using machine learning algorithms. In: 2022 International conference on engineering & MIS (ICEMIS). IEEE, pp 1–6

- Roshanzamir A, Aghajan H, Soleymani Baghshah M (2021) Transformer-based deep neural network lan- guage models for Alzheimer’s disease risk assessment from targeted speech. BMC Med Inform Decis Mak 21:1–14

- Parsapoor Parsa MM, Alam MR, Mihailidis A. Performance of machine learning algorithms for dementia assessment: impacts of language tasks, recording media, and modalities. BMC Med Inform Decis Mak. 2023 Mar 3;23(1):45. doi: 10.1186/s12911-023-02122-6. PMID: 36869377; PMCID: PMC9985301.

- S. Luz, F. Haider, S. de la Fuente, D. Fromm, and B. MacWhinney, “Alzheimer’s Dementia Recognition through Spontaneous Speech: The ADReSS Challenge,” Aug. 05, 2020, arXiv: arXiv:2004.06833. doi: 10.48550/arXiv.2004.06833.

- S. Luz, F. Haider, S. de la Fuente, D. Fromm, and B. MacWhinney, “Detecting cognitive decline using speech only: The ADReSSO Challenge,” Mar. 27, 2021, medRxiv. Doi: 10.1101/2021.03.24.21254263.

- B. MacWhinney, “The TalkBank Project: DementiaBank English Pitt Corpus.” 2007. [Online]. Available: https://talkbank.org/dementia/access/English/Pitt.html.

- A. M. Lanzi, A. K. Saylor, D. Fromm, H. Liu, B. MacWhinney, and M. L. Cohen, “DementiaBank: Theoretical Rationale, Protocol, and Illustrative Analyses,” Am J Speech Lang Pathol, vol. 32, no. 2, pp. 426–438, Mar. 2023, doi: 10.1044/2022_AJSLP-22-00281.

- T. Talkar, S. Charles, C. Krantsevich, and K. Kawabata, “Detection of Cognitive Impairment And Alzheimer’s Disease Using a Speech- and Language-Based Protocol,” in Interspeech 2024, 2024, pp. 3025–3029. doi: 10.21437/Interspeech.2024-1446.

- M. Pahar et al., “CognoSpeak: an Automatic, Remote Assessment of Early Cognitive Decline in Real-World Conversational Speech,” in 2025 IEEE Symposium on Computational Intelligence in Health and Medicine (CIHM), Mar. 2025, pp. 1–7. doi: 10.1109/CIHM64979.2025.10969487.

- A. M. García et al., “Toolkit to Examine Lifelike Language (TELL): An app to capture speech and language markers of neurodegeneration,” Behav Res, vol. 56, no. 4, pp. 2886–2900, June 2024, doi: 10.3758/s13428-023-02240-z.

17. Nội dung nghiên cứu khoa học và triển khai thực nghiệm của đề tài và phương án thực hiện

17.1. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: Người tham gia nhận thức bình thường và người bệnh Rối loạn nhận thức nhẹ và chủ yếu do bệnh Alzheimer đang điều trị tại bệnh viện Quân y 175

- Tiêu chuẩn nhận vào và tiêu chuẩn loại trừ:

| Tiêu chuẩn nhận vào | Tiêu chuẩn loại trừ |
| --- | --- |
| - Người tham gia đồng ý tham nghiên cứu. - 55 tuổi trở lên. - Người tham gia nhận thức bình thường: Không than phiền giảm trí nhớ và các bài đánh giá trong giới hạn bình thường - Người bệnh MCI được chẩn đoán theo tiêu chuẩn DSM-5 - Người bệnh AD được chẩn đoán theo tiêu chuẩn DSM-5 - Người bản ngữ nói Việt Nam. - Nghe và nhìn bình thường (cho phép đeo kính) | - Người tham gia không đồng ý tham gia nghiên cứu - Các bệnh ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương (bệnh đa xơ cứng, bệnh Parkinson, đột quỵ,...). - Nghiện rượu. |

- Phương pháp nghiên cứu:

+ Thiết kế nghiên cứu: Cắt ngang mô tả, tiến cứu

+ Địa điểm nghiên cứu: Khoa A7, khoa C1, bệnh viện Quân y 175

+ Thời gian nghiên cứu: 04/2026 - 04/2027

+ Cỡ mẫu nghiên cứu:

Mueller và cộng sự thực hiện đã thực hiện một nghiên cứu đánh giá ngôn ngữ của người bị AD thông qua phân tích lời nói với đề xuất cỡ mẫu khả thi cho phân tích lời nói với power là 0.8 và effect size là 0.4 đến 0.5 [76]. Sau khi tính toán bằng G*Power phiên bản 3.1.9.7 với power 0.95 và effect size 0.4 với so sánh 3 nhóm đã đề xuất 102 tổng mẫu cho 3 nhóm (AD, MCI và HC) [77]. Cùng với đó chúng tôi cũng tham khảo một số bộ dữ liệu tiêu chuẩn giúp các nhà khoa học máy tính sử dụng để phát triển các mô hình máy học trong việc sử dụng giọng nói phát hiện bệnh như ADReSS (78 HC, 78 AD) [83], và ADReSSo (61 HC, 61 AD) [84]. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng tham khảo các nghiên cứu ứng dụng học máy để phân loại dựa trên đặc trưng âm học và ngôn ngữ. Konig và cộng sự (2018) đã thực hiện trích xuất đặc trưng trên nhóm 56 người suy giảm nhận thức, 44 MCI, 27 AD và 38 người bị sa sút trí tuệ hỗn hợp [93]. Tương tự, Gosztolya và cộng sự (2019) ứng dụng học máy phân loại các đặc trưng âm học và ngôn ngữ trên cỡ mẫu 25 HC, 25 MCI và 25 AD [94].

Từ các nghiên cứu trên, nhóm nghiên cứu nhận thấy cỡ mẫu hợp lý cho nghiên cứu phân tích giọng nói trong phát hiện AD và MCI dao động từ 30 đến 80 người cho mỗi nhóm. Cân nhắc thời gian thu thập mẫu trong vòng 1 năm cùng với các bằng chứng từ các nghiên cứu đã công bố, nhóm nghiên cứu quyết định sử dụng cỡ mẫu 50 người cho mỗi nhóm (AD, MCI và HC) là phù hợp và khả thi cho nghiên cứu này.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng dự kiến thực hiện nghiên cứu thí điểm để xác thực protocol trước khi thực hiện nghiên cứu chính với ước tính 3-4 mẫu cho mỗi nhóm. Vì thế nghiên cứu này chúng tôi sẽ thu thập tổng cộng tối thiểu 150 mẫu.

- Biến số nghiên cứu:

Bảng 1: Biến số nhân khẩu học

| Biến số nhân khẩu học | Loại biến | Giá trị của biến |
| --- | --- | --- |
| Tuổi | Định lượng | Năm |
| Giới tính | Định tính | Nam = 0, Nữ = 1 |
| Trình độ học vấn | Định tính | Tiểu học = 0 THCS = 1 THPT = 2 Trung cấp/ Cao đẳng/ Đại bọc = 3 Sau đại học = 4 |
| Tình trạng nghề nghiệp hiện tại | Biến tính | Có việc làm = 0 Nghỉ hưu = 1 Nội trợ = 2 Khác = 3 |

Bảng 2: Mô tả các tác vụ thu thập

| Tác vụ | Mô tả | Tác vụ |
| --- | --- | --- |
| Nói âm "a" (Thời gian phát âm tối đa) | Duy trì phát âm "a" càng lâu càng tốt | Nói âm "a" (Thời gian phát âm tối đa) |
| Đọc câu | Xem hai câu trên màn hình, sau đó đọc chúng. | Đọc câu |
| Mô tả hình ảnh | Xem một hình ảnh trên màn hình, sau đó mô tả. | Mô tả hình ảnh |
| Kể chuyện bằng hình ảnh | Xem một hình ảnh trên màn hình, sau đó kể một câu chuyện về hình ảnh. | Kể chuyện bằng hình ảnh |
| Ngay lập tức nhớ lại câu chuyện được kể | Kể một câu chuyện cho người tham gia; sau đó họ sẽ nhắc câu chuyện đó. | Ngay lập tức nhớ lại câu chuyện được kể |
| Nhớ lại câu chuyện bị trì hoãn | Nhớ lại câu chuyện đã được kể. | Nhớ lại câu chuyện bị trì hoãn |
| Nhiệm vụ lưu loát bằng lời nói | Trong vòng 1 phút, hãy liệt kê càng nhiều từ càng tốt trong danh mục "động vật". Trong vòng 1 phút, hãy liệt kê càng nhiều từ càng tốt trong chữ cái bắt đầu bằng "L". | Nhiệm vụ lưu loát bằng lời nói |
| Đặt tên cho đồ vật hoặc động vật. | Quan sát năm vật thể trên màn hình, sau đó gọi tên chúng. | Đặt tên cho đồ vật hoặc động vật. |
| Diễn ngôn thủ tục | Kể lại quá trình pha trà | Diễn ngôn thủ tục |
| Tính toán đơn giản | Tinh toán 100 - 35 | Tính toán đơn giản |

Bảng 3: Các đặc trưng âm học và ngôn ngữ

| Đặc trưng | Mô tả | Ứng dụng vào tác vụ |
| --- | --- | --- |
| Âm học |  |  |
| Độ bất ổn của cao độ (Pitch Instability) | Độ lệch chuẩn của đường cong cao độ (pitch track) được trích xuất tính thông thư viện openSMILE bằng ngôn ngữ lập trình python | - Nói âm "a" (Thời gian phát âm tối đa) |
| Tổng thời lượng phát âm không ngắt quãng | Thời gian kéo dài âm trong đoạn ghi âm. Sử dụng thư viện pyannote trong ngôn ngữ lập trình python giúp trích xuất thời gian người tham gia phát ra âm thanh | - Nói âm "a" (Thời gian phát âm tối đa) |
| Tần suất nói (Speaking rate) | Số từ/Tổng thời gian nói (Số từ/giây). Được tính thông qua lập trình ở ngôn ngữ python | - Đọc câu - Mô tả hình ảnh - Kể chuyện bằng hình ảnh - Ngay lập tức nhớ lại câu chuyện được kể - Nhớ lại câu chuyện bị trì hoãn - Diễn ngôn thủ tục |
| Tần suất khoảng ngừng (Pause rate) | Số khoảng ngừng/Tổng thời gian nói (Số khoảng ngừng/giây). Được tính thông qua lập trình ở ngôn ngữ python | - Đọc câu - Mô tả hình ảnh - Kể chuyện bằng hình ảnh - Ngay lập tức nhớ lại câu chuyện được kể - Nhớ lại câu chuyện bị trì hoãn - Diễn ngôn thủ tục |
| Tần suất phát âm (Articulation rate) | Số từ/Tổng thời gian phát âm (không tính khoảng ngừng) (Số từ/giây). Được tính thông qua lập trình ở ngôn ngữ python | - Đọc câu - Mô tả hình ảnh - Kể chuyện bằng hình ảnh - Ngay lập tức nhớ lại câu chuyện được kể - Nhớ lại câu chuyện bị trì hoãn - Diễn ngôn thủ tục |
| Ngôn ngữ |  |  |
| Độ trễ | Thời gian từ khi yêu cầu đến khi bắt đầu nói (Giây). Được trích xuất thông qua lập trình ở ngôn ngữ python | - Mô tả hình ảnh - Kể chuyện bằng hình ảnh - Ngay lập tức nhớ lại câu chuyện được kể - Nhớ lại câu chuyện bị trì hoãn - Diễn ngôn thủ tục |
| Lưu loát từ | Số từ kể đúng trong thời gian yêu cầu. Được trích xuất thông qua lập trình ở ngôn ngữ python | - Nhiệm vụ lưu loát bằng lời nói |
| Tỷ lệ từ bị bỏ sót | Số từ bị bỏ sót trong tổng số từ mục tiêu (%) | - Đặt tên cho đồ vật hoặc động vật. |
| Tỉ lệ danh từ, động từ và tính từ | Sử dụng thư viện underthesea trong lập trình ngôn ngữ python để trích xuất. | - Mô tả hình ảnh - Kể chuyện bằng hình ảnh |

- Phương pháp phân tích số liệu:

- Thống kê mô tả

- Sử dụng để trình bày đặc điểm dân số học của người tham gia (tuổi, giới tính, trình độ học vấn và nghề nghiệp)

- Đặc trưng ngôn ngữ và âm học được mô tả bằng giá trị trung bình, độ lệch chuẩn cho từng nhóm AD, MC và nhóm chứng khỏe mạnh.

- Kiểm tra giả thuyết

- Sử dụng one-way ANOVA để kiểm tra từng đặc trưng một cách riêng biệt.

- Xây dựng mô hình máy học để phân loại

- Chúng tôi sẽ so sánh giữa các mô hình máy học (logistic regression, random forest và xgboost) trong việc phân biệt giữa các nhóm bệnh.

- Kết quả sẽ được đánh giá khả năng phân biệt giữa các mô hình bằng accuracy, điểm F1 (F1-score), Area Under the Curve (AUC) - Receiver Operating Characteristics (ROC).

- Quy trình nghiên cứu:

Nghiên cứu được thực hiện theo quy trình gồm 4 giai đoạn chính:

Giai đoạn 1: Nghiên cứu thí điểm - Pilot study (Tháng 04-06/2026)

- Tuyển chọn 10 người tham gia (khoảng 3-4 người cho mỗi nhóm) theo tiêu chuẩn nhận/loại đã được xác định

- Thu thập dữ liệu theo protocol đã xây dựng

- Đánh giá tính khả dụng của quy trình

Giai đoạn 2: Thu thập dữ liệu chính thức (Tháng 06/2026 - 01/2027)

- Tuyển chọn tối thiểu 150 người tham gia (50 AD, 50 MCI, 50 HC)

- Quy trình thu thập cho mỗi người tham gia:

- Sàng lọc theo tiêu chuẩn nhận/loại

- Giải thích nghiên cứu và ký phiếu đồng thuận

- Thiết lập môi trường ghi âm (40-50 dB, phòng yên tĩnh)

- Thực hiện các tác vụ lời nói theo protocol (khoảng 15-20 phút):

  - Kéo dài âm "a"

  - Đọc câu

  - Truy hồi câu chuyện (tức thì và trì hoãn)

  - Mô tả tranh

  - Kể truyện

  - Liệt kê từ (ngữ nghĩa và âm vị)

  - Gọi tên đồ vật

  - Giải thích quy trình

  - Tính toán đơn giản

- Ghi âm với thiết bị chuẩn (96 kHz, WAV 24-bit, khoảng cách mic 20cm)

- Mã hóa và sao lưu dữ liệu an toàn trên Google Drive phòng trường hợp mất mát dữ liệu.

Giai đoạn 3: Xử lý và phân tích dữ liệu (Tháng 02-03/2027)

- Tiền xử lý dữ liệu âm thanh bằng các phương pháp được đề xuất trong nghiên cứu của García và cộng sự (2024) [92]:

  - Chuẩn hóa kênh chung (mono channel, bandpass filter 8 và 3.4kHz)

  - Chuẩn hóa âm lượng bằng FFmpeg

  - Giảm tiếng ồn background bằng sử dụng thư viện python FullSubNet

  - Tách giọng nói giữa người tham gia và người phỏng vấn sử dụng thư viện pyannote và kỹ thuật ICA trên ngôn ngữ lập trình python.

- Trích xuất đặc trưng âm học bằng PRAAT

- Trích xuất đặc trưng ngôn ngữ bằng underthesea, whisper và pyannote.audio

- Thống kê mô tả đặc điểm nhân khẩu học và đặc trưng âm học/ngôn ngữ

- Kiểm định giả thuyết bằng one-way ANOVA

- Xây dựng và so sánh các mô hình máy học (Logistic Regression, Random Forest, SVM)

- Đánh giá hiệu năng mô hình bằng AUC-ROC, độ chính xác, độ đặc hiệu, và độ nhạy.

Giai đoạn 4: Viết báo cáo và công bố kết quả (Tháng 04/2027)

      - Sơ đồ nghiên cứu:

17.2. Nội dung các công việc thực hiện:

Nội dung 1: Xây dựng bộ công cụ đánh giá ngôn ngữ

Công việc 1.1: Tham khảo hệ thống công cụ đánh giá ngôn ngữ quốc tế

Công việc 1.2: Thực hiện dịch xuôi – dịch ngược, điều chỉnh ngữ cảnh tiếng Việt; thử nghiệm sơ bộ (pilot) và hiệu chỉnh.

Nội dung 2: Đánh giá đặc điểm chức năng ngôn ngữ ở người lớn tuổi bình thường, Suy giảm nhận thức nhẹ và bệnh Alzheimer

Công việc 2.1: Lựa chọn mẫu nghiên cứu. Xác định tiêu chuẩn chọn và loại trừ phù hợp với phân loại lâm sàng (DSM-5)

Công việc 2.2: Xây dựng bệnh án nghiên cứu với các biến số chính: ngôn ngữ, chỉ số nhận thức, yếu tố nhân khẩu học. Thu thập dữ liệu.

Nội dung 3: Xây dựng mô hình ứng dụng thông minh dùng để chẩn đoán sớm và từ xa dành cho người cao tuổi có suy giảm ngôn ngữ

Công việc 3.1: Chuẩn hoá dữ liệu lời nói, trích xuất đặc trưng

Công việc 3.2: Xây dựng mô hình phân loại

Công việc 3.3: Huấn luyện – kiểm định mô hình.

18. Phương án phối hợp với các đơn vị nghiên cứu và cơ sở sản xuất trong nước

Đối với đề tài này, chúng tôi nhận được sự hợp tác rất lớn từ Khoa Kĩ thuật Y sinh của trường Đại học Quốc tế, mà cụ thể đó chính là sự hợp tác của nhóm nghiên cứu của TS. Hà Thị Thanh Hương.

Trong nghiên cứu lần này, nhóm tôi đã nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ phía Khoa Kĩ thuật Y sinh ở những mục sau:

- Đề xuất, góp ý và hỗ trợ chỉnh sửa đề cương khoa học trước khi tiến hành thực hiện nghiên cứu.

- Hỗ trợ nghiên cứu và xây dựng các mô hình học máy dùng trong xử lý và phân tích dữ liệu.

- Hỗ trợ xây dựng mô hình học máy.

- Hỗ trợ nhân lực trong quá trình thực hiện đề tài.

19. Phương án hợp tác quốc tế: Không có

20. Phương án thuê chuyên gia: Không có

20.1. Thuê chuyên gia trong nước

| Số TT | Họ và tên, học hàm, học vị | Thuộc tổ chức | Lĩnh vực chuyên môn | Nội dung thực hiện và giải trình lý do cần thuê | Thời gian thực hiện quy đổi (tháng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |

20.2. Thuê chuyên gia nước ngoài: Không có

| Số TT | Họ và tên, học hàm, học vị | Quốc tịch | Thuộc tổ chức | Lĩnh vực chuyên môn | Nội dung thực hiện và giải trình lý do cần thuê | Thời gian thực hiện quy đổi (tháng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |

21. Tiến độ thực hiện:

|  | Các nội dung, công việc chủ yếu cần được thực hiện; các mốc đánh giá chủ yếu | Kết quả phải đạt | Thời gian (bắt đầu, kết thúc) | Cá nhân, đơn vị chủ trì* | Dự kiến kinh phí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Nội dung 1: Xây dựng bộ công cụ đánh giá ngôn ngữ |  |  |  | 3,36 |
|  | - Công việc 1.1: Tham khảo hệ thống công cụ đánh giá ngôn ngữ quốc tế |  | 04/2025 - 1/2026 | Vũ Nguyễn Minh Đức – Lý Minh Đăng | 1,44 |
|  | - Công việc 1.2: Thực hiện dịch xuôi – dịch ngược, điều chỉnh ngữ cảnh tiếng Việt; thử nghiệm sơ bộ (pilot) và hiệu chỉnh. | Xây dựng bộ công cụ đánh giá ngôn ngữ hoàn chỉnh | 04/2026 – 06/2026 | Vũ Nguyễn Minh Đức – Lý Minh Đăng – Phan Xuân Uy Hùng | 1,92 |
| 2 | Nội dung 2: Đánh giá đặc điểm chức năng ngôn ngữ ở người lớn tuổi bình thường, Suy giảm nhận thức nhẹ và bệnh Alzheimer |  |  |  | 6,72 |
|  | - Công việc 2.1: Thu thập dữ liệu. | Bệnh án nghiên cứu Bộ dữ liệu nghiên cứu | 06/2026 - 01/2027 | Hoàng Tiến Trọng Nghĩa – Lý Minh Đăng – Phan Xuân Uy Hùng – Phan Ngọc Minh Thư | 4,8 |
|  | - Công việc 2.2: Thống kê mô tả đặc điểm ngôn ngữ từng nhóm. Phân tích sự khác biệt bằng các phép kiểm thống kê (ANOVA, Kruskal-Wallis, t-test...). | Đặc điểm ngôn ngữ từng nhóm Sự khác biệt giữa các nhóm | 01/2027 – 02/2027 | Hoàng Tiến Trọng Nghĩa – Lý Minh Đăng - Phan Ngọc Minh Thư | 1,92 |
| 3 | Nội dung 3: Xây dựng mô hình ứng dụng thông minh dùng để chẩn đoán sớm và từ xa dành cho người cao tuổi có suy giảm ngôn ngữ |  |  |  | 5,76 |
|  | Công việc 3.1: Chuẩn hoá dữ liệu lời nói, trích xuất đặc trưng |  | 02/2027 | Hà Thị Thanh Hương – Phan Ngọc Minh Thư – Phan Xuân Uy Hùng | 1,92 |
|  | Công việc 3.2: Xây dựng mô hình phân loại |  | 03/2027 | Hà Thị Thanh Hương – Phan Ngọc Minh Thư – Lý Minh Đăng | 1,92 |
|  | Công việc 3.3: Huấn luyện – kiểm định mô hình. | Kiểm định mô hình | 03-04/2027 | Hà Thị Thanh Hương – Phan Ngọc Minh Thư – Phan Xuân Uy Hùng | 1,92 |

III. SẢN PHẨM KH&CN CỦA ĐỀ TÀI

22. Sản phẩm KH&CN chính của đề tài và yêu cầu chất lượng cần đạt

Dạng I: Công bố khoa học (Bài báo; Sách chuyên khảo và các sản phẩm khác)

| Số TT | Tên sản phẩm | Yêu cầu khoa học cần đạt | Dự kiến nơi công bố (Tạp chí, Nhà xuất bản) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | 01 bài báo khoa học | Tạp chí chuyên ngành | Tạp chí Y Dược Thực hành 175 |  |

Dạng II: Nguyên lý ứng dụng; Phương pháp; Tiêu chuẩn; Quy phạm; Phần mềm máy tính; Bản vẽ thiết kế; Quy trình công nghệ; Sơ đồ, bản đồ; Số liệu, Cơ sở dữ liệu; Báo cáo phân tích; Báo cáo khoa học; Chuyên đề khoa học; Tài liệu dự báo; Đề án, quy hoạch; Luận chứng kinh tế-kỹ thuật, Báo cáo nghiên cứu khả thi và các sản phẩm khác

| TT | Tên sản phẩm | Yêu cầu khoa học cần đạt | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Báo cáo tổng hợp | Logic, có hệ thống, dẫn chứng đầy đủ, có tính khoa học, thực tiễn |  |
| 2 | Bộ công cụ đánh giá và quy trình (protocol) bằng ngôn ngữ tiếng Việt đã được Việt hóa và thử nghiệm sơ bộ | Được dịch xuôi–ngược, điều chỉnh ngữ cảnh tiếng Việt, thử nghiệm pilot trên ≥10 người tham gia |  |
| 3 | Bộ dữ liệu giọng nói tiếng Việt sơ bộ phục vụ nghiên cứu | Tối thiểu 150 bản ghi âm (50 AD, 50 MCI, 50 HC), định dạng WAV 24-bit/96kHz, được mã hóa và ẩn danh hóa theo quy định bảo mật y tế |  |
| 4 | Báo cáo phân tích đặc điểm âm học và ngôn ngữ theo nhóm lâm sàng | Mô tả thống kê đầy đủ, kiểm định ANOVA/Kruskal-Wallis |  |
| 5 | Mô hình học máy phân loại AD/MCI/HC dựa trên đặc trưng giọng nói tiếng Việt (dạng prototype) | So sánh ≥2 thuật toán (Logistic Regression, Random Forest, SVM), báo cáo AUC-ROC, F1-score, độ nhạy, độ đặc hiệu |  |

Dạng III: Mẫu; Sản phẩm; Vật liệu; Thiết bị, máy móc; Dây chuyền công nghệ; Giống cây trồng; Giống vật nuôi và các loại khác.

| Số TT | Tên sản phẩm cụ thể và chỉ tiêu chất lượng chủ yếu của sản phẩm | Đơn vị đo | Mức chất lượng |  |  | Dự kiến số lượng/quy mô sản phẩm tạo ra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cần đạt | Mẫu tương tự (Theo các tiêu chuẩn mới nhất) |  |  |
|  |  |  |  | Trong nước | Thế giới |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

Dạng IV: Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng

| TT | Tên sản phẩm | Yêu cầu khoa học cần đạt | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

22.1. Kết quả tham gia đào tạo sau đại học

| TT | Cấp đào tạo | Số lượng | Chuyên ngành đào tạo | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |

22.2. Trình độ khoa học của sản phẩm (Dạng I & II) so với các sản phẩm tương tự hiện có (Làm rõ cơ sở khoa học và thực tiễn để xác định các yêu cầu khoa học cần đạt của các sản phẩm của đề tài)

...........................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

22.3. Mức chất lượng các sản phẩm (Dạng III) so với các sản phẩm tương tự trong nước và nước ngoài

23. Khả năng ứng dụng và phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu

23.1. Khả năng về thị trường

...........................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

23.2. Khả năng về ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào sản xuất kinh doanh

...........................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

23.3. Khả năng liên doanh liên kết với các doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu và triển khai ứng dụng sản phẩm

...........................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

23.4. Mô tả phương thức chuyển giao

...........................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

24. Phạm vi và địa chỉ (dự kiến) ứng dụng các kết quả của đề tài

...........................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

25. Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu

25.1. Đối với quân sự, quốc phòng, kinh tế - xã hội và môi trường

  - Phát hiện sớm bệnh Alzheimer và suy giảm nhận thức nhẹ (MCI): Mô hình Voice AI dựa trên giọng nói giúp sàng lọc sớm bệnh lý thần kinh ở người cao tuổi, đặc biệt trong giai đoạn chưa có biểu hiện rõ ràng trên lâm sàng. Việc phát hiện sớm cho phép can thiệp sớm, kéo dài thời gian sống độc lập và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

  - Giảm gánh nặng kinh tế – xã hội: Sa sút trí tuệ là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tàn tật ở người cao tuổi. Việc áp dụng công nghệ AI trong sàng lọc và chẩn đoán sẽ giảm thiểu chi phí y tế dài hạn, giảm gánh nặng chăm sóc đối với gia đình và hệ thống y tế công.

  - Thúc đẩy chuyển đổi số trong y tế: Đề tài góp phần xây dựng nền tảng cho các giải pháp AI ứng dụng trong y học cá thể hóa, đặc biệt là tại các tuyến y tế cơ sở – nơi còn thiếu nhân lực chuyên môn và công cụ đánh giá chuẩn hóa.

25.2. Đối với lĩnh vực KH&CN có liên quan

  - Tạo tiền đề cho nghiên cứu liên ngành và thương mại hóa sản phẩm AI y tế: Kết quả đề tài có thể phát triển thành công cụ phần mềm, tích hợp vào các ứng dụng di động hoặc thiết bị thông minh phục vụ sàng lọc cộng đồng – mở ra hướng thương mại hóa có giá trị trong tương lai.

25.3 Đối với đơn vị chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu

Đối với đơn vị chủ trì:

- Nâng cao năng lực chuyên môn và nghiên cứu ứng dụng:
Đơn vị chủ trì sẽ là một trong những trung tâm đầu tiên tại Việt Nam triển khai nghiên cứu tích hợp giữa thần kinh học lâm sàng và trí tuệ nhân tạo, qua đó nâng cao năng lực nghiên cứu đa ngành, năng lực chẩn đoán sớm và quản lý người bệnh sa sút trí tuệ.

- Tích hợp ứng dụng Voice AI trong quy trình khám bệnh:
Mô hình được xây dựng có thể tích hợp vào quy trình khám sàng lọc, giúp bác sĩ nhận diện sớm các trường hợp nghi ngờ MCI/AD qua giọng nói – hỗ trợ việc điều trị kịp thời, nâng cao hiệu quả quản lý người bệnh tại cộng đồng.

- Xây dựng quy trình (protocol) chuẩn hóa khai thác các tác vụ giọng nói trong tầm soát bệnh Alzheimer tại Việt Nam. Cơ sở dữ liệu giọng nói và hồ sơ lâm sàng từ đề tài là nguồn tài nguyên quý giá, tạo tiền đề cho các nghiên cứu chuyên sâu về học sâu (Deep Learning) và phát triển hệ thống hỗ trợ chẩn đoán Alzheimer/MCI tích hợp trí tuệ nhân tạo. Đề tài góp phần khẳng định vị thế dẫn đầu của bệnh viện trong lĩnh vực ngôn ngữ học thần kinh và y học cá thể hóa.

Đối với các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu

- Trạm y tế tuyến cơ sở, trung tâm y tế quận/huyện: Có thể sử dụng phần mềm hoặc công cụ đơn giản dựa trên mô hình Voice AI để tầm soát sớm người bệnh nguy cơ suy giảm nhận thức, từ đó chuyển tuyến kịp thời và giảm tải cho các bệnh viện chuyên khoa.

- Các bệnh viện chuyên khoa thần kinh, tâm thần, lão khoa, phục hồi chức năng: Voice AI có thể trở thành công cụ hỗ trợ song song với MMSE, MoCA trong theo dõi tiến triển người bệnh Alzheimer hoặc các thể sa sút trí tuệ khác. Công cụ có thể ứng dụng linh hoạt tại phòng khám, phòng nội trú hoặc từ xa.

- Cơ sở đào tạo – nghiên cứu (đại học, viện nghiên cứu): Kết quả đề tài tạo ra tiền đề để mở rộng các nghiên cứu về:

  - Kỹ thuật nhận diện lời nói y sinh học

  - Chẩn đoán sớm bằng AI.

  - Ứng dụng dữ liệu lớn trong chăm sóc sức khỏe. Đồng thời, góp phần đào tạo nhân lực liên ngành đáp ứng nhu cầu thị trường lao động công nghệ y tế.

26. Phương án trang bị thiết bị máy móc để thực hiện và xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện đề tài: Không có

# V. NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ

# (Giải trình chi tiết trong phụ lục kèm theo)

Đơn vị tính: triệu đồng

| 27 | Kinh phí thực hiện đề tài phân theo các khoản chi |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nguồn kinh phí | Tổng số | Trong đó |  |  |  |  |
|  |  |  | Chi thù lao thực hiện đề tài + chuyên gia (nếu có) | Nguyên, vật liệu, năng lượng | Thiết bị, máy móc | Xây dựng, sửa chữa nhỏ | Chi khác |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Tổng kinh phí | 29,81 | 28,32 |  |  |  | 1,49 |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kinh phí Bệnh viện a. Kinh phí khoán chi: b. Kinh phí không khoán chi: | 29,81 | 28,32 |  |  |  | 1,49 |
| 2 | Nguồn ngoài Kinh phí Bệnh viện |  |  |  |  |  |  |

| Tp.HCM, ngày tháng năm 20… CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI (Họ tên và chữ ký) |  | Tp.HCM, ngày tháng năm 20.. CHỈ HUY ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI (Họ tên và chữ ký) |
| --- | --- | --- |
| Tp. HCM, ngày....tháng .....năm 20… THỦ TRƯỞNG BỆNH VIỆN (Họ và tên, chữ ký, đóng dấu) |  |  |

PHỤ LỤC – TMĐT

# DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

# Đơn vị: triệu đồng

| Số TT | Nội dung các khoản chi | Tổng kinh phí | Nguồn vốn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kinh phí Bệnh viện |  |  |  |  |  |  |  |  | Ngoài kinh phí Bệnh viện |  |  |
|  |  |  | Tổng số |  | Năm thứ nhất |  | Năm thứ hai |  | Năm thứ ba |  | Tự có |  | Khác |  |
|  |  |  | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4=(6+8+10) | 5=(7+9+11) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  |
| 1 | Chi thù lao thực hiện đề tài | 28,38 | 28,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Thuê chuyên gia - Trong nước - Nước ngoài |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nguyên vật liệu, năng lượng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Thiết bị, máy móc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Xây dựng, sửa chữa nhỏ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Chi khác | 1,49 | 1,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng | 29,88 | 29,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# GIẢI TRÌNH CÁC KHOẢN CHI

# Khoản 1.  Thù lao tham gia thực hiện đề tài

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI THÙ LAO THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

| Số TT | Nội dung công việc | Hệ số lao động khoa học | Số người trong nhóm chức danh | Định mức thù lao tháng của chủ nhiệm | Tổng số tháng quy đổi của nhóm chức danh | Tổng thù lao thực hiện đề tài | Nguồn vốn |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Kinh phí Bệnh viện |  |  |  | Ngoài kinh phí Bệnh viện |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Tổng số | Năm thứ nhất | Năm thứ hai | Năm thứ ba | Tự có | Khác |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=3×5×6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I | Xây dựng thuyết minh đề tài | Nội dung công việc này chủ nhiệm và thư ký khoa học của đề tài thực hiện, đã được tính trong thù lao của CN và TKKH, không tính thù lao riêng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Nội dung nghiên cứu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nội dung 1: Xây dựng bộ công cụ đánh giá ngôn ngữ |  |  |  |  | 6.28 | 6.28 |  |  |  |  |  |
|  | Công việc 1.1: Tham khảo hệ thống công cụ đánh giá ngôn ngữ quốc tế |  |  |  |  | 3.14 | 3.14 |  |  |  |  |  |
|  | Vũ Nguyễn Minh Đức | 0,48 | 1 | 3 | 1.45 | 2.09 | 2.09 |  |  |  |  |  |
|  | Lý Minh Đăng | 0,24 | 1 | 3 | 1.45 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |  |
|  | Công việc 1.2: Thực hiện dịch xuôi – dịch ngược, điều chỉnh ngữ cảnh tiếng Việt; thử nghiệm sơ bộ (pilot) và hiệu chỉnh. |  |  |  |  | 3.14 | 3.14 |  |  |  |  |  |
|  | Vũ Nguyễn Minh Đức | 0,48 | 1 | 3 | 1.09 | 1.57 | 1.57 |  |  |  |  |  |
|  | Lý Minh Đăng | 0,24 | 1 | 3 | 1.09 | 0.79 | 0,79 |  |  |  |  |  |
|  | Phan Xuân Uy Hùng | 0,24 | 1 | 40 | 0,05 | 0.79 | 0,79 |  |  |  |  |  |
| 2 | Nội dung 2: Đánh giá đặc điểm chức năng ngôn ngữ ở người lớn tuổi bình thường, Suy giảm nhận thức nhẹ và bệnh Alzheimer |  |  |  |  | 12.76 | 12.76 |  |  |  |  |  |
|  | Công việc 2.1: Thu thập dữ liệu. |  |  |  |  | 11.52 | 11.52 |  |  |  |  |  |
|  | Hoàng Tiến Trọng Nghĩa | 0,48 | 1 | 3 | 1.45 | 2.09 | 2.09 |  |  |  |  |  |
|  | Phan Xuân Uy Hùng | 0,24 | 1 | 3 | 4.36 | 3.14 | 3.14 |  |  |  |  |  |
|  | Lý Minh Đăng | 0,24 | 1 | 3 | 4.36 | 3.14 | 3.14 |  |  |  |  |  |
|  | Phan Ngọc Minh Thư | 0,24 | 1 | 3 | 4.36 | 3.14 | 3.14 |  |  |  |  |  |
|  | Công việc 2.2: Thống kê mô tả đặc điểm ngôn ngữ từng nhóm. Phân tích sự khác biệt bằng các phép kiểm thống kê (ANOVA, Kruskal-Wallis, t-test...). |  |  |  |  | 1,24 | 1,24 |  |  |  |  |  |
|  | Hoàng Tiến Trọng Nghĩa | 0,48 | 1 | 3 | 0.18 | 0.26 | 0,26 |  |  |  |  |  |
|  | Phan Ngọc Minh Thư | 0,24 | 1 | 3 | 0,68 | 0,49 | 0,49 |  |  |  |  |  |
|  | Lý Minh Đăng | 0,24 | 1 | 3 | 0,68 | 0,49 | 0,49 |  |  |  |  |  |
| 3 | Nội dung 3: Xây dựng mô hình ứng dụng thông minh dùng để chẩn đoán sớm và từ xa dành cho người cao tuổi có suy giảm ngôn ngữ |  |  |  |  | 3.73 | 3.73 |  |  |  |  |  |
|  | Công việc 3.1: Chuẩn hoá dữ liệu lời nói, trích xuất đặc trưng |  |  |  |  | 1,24 | 1,24 |  |  |  |  |  |
|  | Hà Thị Thanh Hương | 0,48 | 1 | 3 | 0.18 | 0,26 | 0,26 |  |  |  |  |  |
|  | Phan Ngọc Minh Thư | 0,24 | 1 | 3 | 0,68 | 0,49 | 0,49 |  |  |  |  |  |
|  | Phan Xuân Uy Hùng | 0,24 | 1 | 3 | 0,68 | 0,49 | 0,49 |  |  |  |  |  |
|  | Công việc 3.2: Xây dựng mô hình phân loại |  |  |  |  | 1,92 | 1,92 |  |  |  |  |  |
|  | Hà Thị Thanh Hương | 0,48 | 1 | 3 | 0,18 | 0,26 | 0,26 |  |  |  |  |  |
|  | Phan Ngọc Minh Thư | 0,24 | 1 | 3 | 0,68 | 0,49 | 0,49 |  |  |  |  |  |
|  | Lý Minh Đăng | 0,24 | 1 | 3 | 0,68 | 0,49 | 0,49 |  |  |  |  |  |
|  | Công việc 3.3: Huấn luyện – kiểm định mô hình. |  |  |  |  | 1,92 | 1,92 |  |  |  |  |  |
|  | Hà Thị Thanh Hương | 0,48 | 1 | 3 | 0,18 | 0,26 | 0,26 |  |  |  |  |  |
|  | Phan Xuân Uy Hùng | 0,24 | 1 | 3 | 0,68 | 0,49 | 0,49 |  |  |  |  |  |
|  | Phan Ngọc Minh Thư | 0,24 | 1 | 3 | 0,68 | 0,49 | 0,49 |  |  |  |  |  |
| 4 | Thù lao của Chủ nhiệm đề tài | 0,6 | 1 | 3 | 2.40 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  |  |
| 5 | Thù lao của Thư ký khoa học | 0,18 | 1 | 3 | 2.40 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  |
| III | Xây dựng báo cáo tổng kết | Nội dung công việc này do chủ nhiệm và thư ký khoa học của nhiệm vụ thực hiện, đã được tính trong thù lao của chủ nhiệm và thư ký khoa học, không tính thù lao riêng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 28,39 | 28,39 |  |  |  |  |  |

Khoản 2. Thuê chuyên gia: Không có

Khoản 3. Nguyên vật liệu, năng lượng: Không có

Khoản 4. Thiết bị, máy móc: Không có

### Khoản 5. Xây dựng, sửa chữa nhỏ: Không có

Khoản 6. Chi khác 					Đơn vị: triệu đồng

| SốTT | Nội dung | Nguồn vốn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kinh phí Bệnh viện |  |  |  |  |  |  |  | Ngoài kinh phí Bệnh viện |  |
|  |  | Tổng |  | Năm thứ nhất |  | Năm thứ hai |  | Năm thứ ba |  | Tự có | Khác |
|  |  | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Chi điều tra, khảo sát thu thập số liệu, công tác trong nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Hợp tác quốc tế (định mức chi theo quy định hiện hành) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kinh phí quản lý (bằng 5% tổng kinh phí thực hiện đề tài, tối đa không quá 300 triệu đồng) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Chi phí đánh giá, kiểm tra nội bộ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Chi trả dịch vụ thuê ngoài phục vụ hoạt động nghiên cứu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Chi khác | 1,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cộng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

111111 Bản Thuyết minh đề tài này dùng cho hoạt động nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ thuộc 4 lĩnh vực khoa học nêu tại mục 7 của Thuyết minh. Thuyết minh được trình bày và in trên khổ A4.

Ví dụ: Chức danh nghiên cứu khoa học (nghiên cứu viên, nghiên cứu viên chính, nghiên cứu viên cao cấp)...

Chức danh tham gia thực hiện đề tài theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2023/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ. Chỉ liệt kê chủ nhiệm đề tài, thư ký khoa học và các thành viên chính.

Chỉ ký đóng dấu khi đề tài được phê duyệt.

Các căn cứ xây dựng dự toán: Liệt kê các quyết định phê duyệt định mức, văn bản hướng dẫn,…

Chỉ kê khai chi tiết theo năm thực hiện khi đề tài đã được phê duyệt.

Chỉ dự toán chi tiết theo từng năm sau khi đề tài được phê duyệt

Thù lao Chủ nhiệm nhiệm vụ và thư ký khoa học được tính theo hướng dẫn tại Thông tư 03/2023/TT-BTC, Thông tư 02/2023/TT-BKHCN và Hướng dẫn 2725/HD-BQP.