## Gantt Chart
| Tên nhiệm vụ | TASK OWNER | START DATE | DUE DATE | DURATION (MONTH) | Thời gian (tháng) | PCT OF TASK COMPLETE | 2025 | [10 empty] | 2026
[8 empty] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 01/09-15/09 | 16/09-30/09 | 01/10-15/10 | 16/10-31/10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Phát triển các nhiệm vụ nói
1.1 | Xem lại tài liệu về nhiệm vụ nói, đặc trưng âm học và ngôn ngữ | Leon W | 2018-03-12 | 2018-03-15 | 3 | 2 | 100%
1.2 | Thu thập hình ảnh và kích thích văn bản | Pete S | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 6 | 2 | 90%
1.3 | Phát triển bài kiểm tra giọng nói cho người Việt Nam | Steve L | 2018-03-16 | 2018-03-22 | 6 | 4 | 40%
1.4 | Đánh giá của chuyên gia | Allen W | 2018-03-18 | 2018-03-22 | 4 | 4 | 70%
1.5 | Phiên bản đầu tiên của giao thức |  |  |  |  | 1
1.6 | Tiến hành nghiên cứu thí điểm |  |  |  |  | 2
1.7 | Đánh giá và xây dựng lại giao thức |  |  |  |  | 1
1.8 | Viết lại protocol | Malik M | 2018-03-19 | 2018-03-22 | 3 | 1 | 60%
2 | Thu thập dữ liệu
2.1 | Nộp hồ sơ đề xuất khoa học công nghệ của Bệnh viện Quân y 175 để xin phê duyệt đạo đức nghiên cứu. | Steve L | 2018-03-24 | 2018-03-28 | 4 | 4 | 22%
2.2 | Tuyển dụng người tham gia từ bệnh viện | Allen W | 2018-03-29 | 2018-04-02 | 3 | 6 | 16% | bar: 11 to 2026 3
2.3 | Các bác sĩ tâm thần lâm sàng đánh giá những người tham gia | Malik M |  |  | 0 | 6 | 0% | bar: 11 to 2026 3
2.4 | Tiến hành kiểm tra giọng nói đã phát triển và ghi lại hiệu suất của người tham gia | Malik M |  |  | 0 | 6 | 0% | bar: 11 to 2026 3
2.5 | Trích xuất các đặc điểm ngôn ngữ và âm thanh trên bản ghi âm |  |  |  |  | 2 | bar: 2026 4 to 2026 5
2.6 | Phân tích thống kê để xác nhận các đặc điểm về âm thanh và ngôn ngữ trong việc phân biệt AD và MCI. |  |  |  |  | 1 | bar: 2026 6
2.7 | Xây dựng mô hình, viết báo cáo và xây dựng ứng dụng |  |  |  |  | 3 | bar: 2026 7 to 2026 9
3 | Project Launch & Execution
3.1 | Status & Tracking | Pete S |  |  | 0 |  | 0%
3.2 | KPIs | Leon W |  |  | 0 |  | 0%
3.2.1 | Monitoring | Kylie R |  |  | 0 |  | 0%
3.2.2 | Forecasts | Kylie R |  |  | 0 |  | 0%
3.3 | Project Updates | Pete S |  |  | 0 |  | 0%
3.3.1 | Chart Updates | Malik M |  |  | 0 |  | 0%
4 | Project Performance/Monitoring
4.1 | Project Objectives | Steve L |  |  | 0 |  | 0%
4.2 | Quality Deliverables | Allen W |  |  | 0 |  | 0%
4.3 | Effort & Cost Tracking | Malik M |  |  | 0 |  | 0%
4.4 | Project Performance | Malik M |  |  | 0 |  | 0%