Mẫu DTCS-DKCT.02-TM

| BỘ QUỐC PHÒNG BỆNH VIỆN QUÂN Y 175 | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – hạnh phúc |
| --- | --- |

THUYẾT MINH 
ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỆNH VIỆN1

# I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI

# 1. Tên đề tài

Đánh giá suy giảm ngôn ngữ ở người bệnh suy giảm nhận thức và mô hình Voice AI chẩn đoán sớm bệnh Alzheimer và Suy giảm nhận thức nhẹ

- Mã số (được cấp khi Hồ sơ thông qua):

2. Thời gian thực hiện: 24 tháng

(Từ tháng  09/2025 đến tháng 09/2027)

3. Cấp quản lý: Cấp cơ sở

4. Tổng kinh phí thực hiện:  triệu đồng, trong đó:

| Nguồn | Kinh phí (triệu đồng) |
| --- | --- |
| - Từ ngân sách nhà nước |  |
| Chi sự nghiệp KH&CN |  |
| Chi thường xuyên cho quốc phòng |  |
| Tự có |  |
| Khác |  |
| - Từ nguồn ngoài ngân sách nhà nước |  |

5. Đề nghị phương thức khoán chi:

| Khoán chi đến sản phẩm cuối cùng | Khoán chi từng phần, trong đó: |
| --- | --- |
|  | - Kinh phí khoán: …………….....triệu đồng - Kinh phí không khoán: …….….triệu đồng |

6. Loại đề tài:

Thuộc chương trình (Ghi rõ tên chương trình, nếu có), Mã số:

Thuộc dự án KH&CN

Độc lập

Khác

7. Lĩnh vực:

Tự nhiên;                            	  Nông nghiệp;

Kỹ thuật và công nghệ;  	  Y, dược.

8. Chủ nhiệm đề tài

Họ và tên: Hoàng Tiến Trọng Nghĩa Số định danh cá nhân/CMTQĐ: ......................

Ngày, tháng, năm sinh: 11/10/1986.   Giới tính:  Nam   / Nữ:

Học hàm, học vị/Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Chức danh SQCM-KT-NV: Nghiên cứu viên chính

Cấp bậc: Trung tá

Chức vụ: Chủ nhiệm khoa

Điện thoại: 097.035.999	 E-mail: dr.hnghia@gmail.com

Tên đơn vị đang công tác: Khoa A07/Bệnh viện Quân y 175

Địa chỉ đơn vị: 786 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ

Chí Minh.

9. Thư ký khoa học của đề tài

Họ và tên: ...................................Số định danh cá nhân/CMTQĐ: .......................

Ngày, tháng, năm sinh: ..................................... Giới tính:  Nam   / Nữ:

Học hàm, học vị/Trình độ chuyên môn: ...........................................................

Chức danh SQCM-KT-NV: ............................................................................

Cấp bậc:………………………………………………………………………

Chức vụ: ...........................................................................................................

Điện thoại: ……………………......... E-mail: .................................................

Tên đơn vị đang công tác: Khoa …/Bệnh viện Quân y 175

Địa chỉ đơn vị: 786 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ

Chí Minh.

10. Đơn vị chủ trì đề tài (Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm, Viện)

Tên đơn vị chủ trì thực hiện đề tài: Khoa Nội Thần kinh

Họ và tên thủ trưởng đơn vị: Trần Quốc Việt

Tên đơn vị chủ quản đề tài: Bệnh viện Quân y 175

11. Các đơn vị phối hợp chính thực hiện đề tài (nếu có)

1. Tên đơn vị 1: Bộ môn Kỹ thuật mô và Y học Tái tạo, Khoa Kỹ Thuật Y    Sinh, Đại học Quốc tế.

Điện thoại: (028) 37244270

Địa chỉ: Khu đô thị ĐHQG-HCM, khu phố 33, phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh

Họ và tên thủ trưởng đơn vị: TS. Hà Thị Thanh Hương

Tên đơn vị chủ quản: Khoa Kỹ thuật Y sinh, Trường Đại học Quốc tế

2. Tên đơn vị 2: ...............................................................................................

Điện thoại: ........................................................................................................

Địa chỉ: .............................................................................................................

Họ và tên thủ trưởng đơn vị: ............................................................................

Tên đơn vị chủ quản: ........................................................................................

12. Thành viên thực hiện đề tài

(Ghi những người được phân công chịu trách nhiệm thực hiện đối với từng nội dung nghiên cứu của đề tài thuộc tổ chức chủ trì và tổ chức phối hợp tham gia thực hiện đề tài. Các thành viên khác lập thành danh sách theo mẫu này có xác nhận của tổ chức chủ trì và gửi kèm theo hồ sơ khi đăng ký)

| TT | Họ và tên, học hàm, học vị | Chức danh thực hiện đề tài | Tổ chức công tác |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ThS.BS. Hoàng Tiến Trọng Nghĩa | Chủ nhiệm đề tài | Bệnh viện Quân Y 175 |
| 2 | ThS.BS. Trần Thị Hoài Thu | Thư ký khoa học | Bệnh viện Quân Y 175 |
| 3 | TS. Hà Thị Thanh Hương | Thành viên chính | Trường Đại học Quốc tế |
| 4 | BS. Lý Minh Đăng | Thành viên chính | Bệnh viện Quân Y 175 |
| 5 | BS. Nguyễn Xuân Diệu | Thành viên chính | Bệnh viện Quân Y 175 |
| 6 | ThS.BS. Phan Xuân Uy Hùng | Thành viên chính | Bệnh viện Quân Y 175 |
| 7 | Ths. Phan Ngọc Minh Thư | Thành viên chính | Trường Đại học Quốc tế |
| 8 | Vũ Nguyễn Minh Đức | Thành viên chính | Trường Đại học Quốc tế |
| 9 | Nguyễn Trương Thanh Nhật | Thành viên chính | Trường Đại học Quốc tế |

# II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

13. Mục tiêu của đề tài (Bám sát và cụ thể hoá định hướng mục tiêu theo đề xuất)

- Phát triển bộ công cụ đánh giá ngôn ngữ

- Đánh giá suy giảm ngôn ngữ ở người lớn tuổi có Suy giảm nhận thức nhẹ và bệnh Alzheimer

- Xây dựng ứng dụng thông minh dùng để chẩn đoán sớm và từ xa giành cho người lớn tuổi có suy giảm nhận thức

14. Tình trạng của đề tài

Mới

Kế tiếp hướng nghiên cứu của chính nhóm tác giả

Kế tiếp nghiên cứu của người khác

15. Tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về mục tiêu và những nội dung nghiên cứu của đề tài

15.1. Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài

Ngoài nước (Phân tích, đánh giá được những công trình nghiên cứu có liên quan và những kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu của đề tài)

Trong những năm gần đây, lĩnh vực nghiên cứu về suy giảm nhận thức nhẹ (MCI) và bệnh Alzheimer (AD) đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu, đặc biệt là trong hướng tiếp cận đa ngành kết hợp giữa y học thần kinh, ngôn ngữ học và trí tuệ nhân tạo (AI).

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng rối loạn ngôn ngữ là một trong những biểu hiện sớm, nhạy và đặc hiệu ở người bệnh Alzheimer, bao gồm giảm độ trôi chảy, thay đổi ngữ điệu, tăng tần suất ngập ngừng và lỗi ngữ pháp trong lời nói tự phát [1]. Việc phân tích các đặc điểm ngôn ngữ tự nhiên, thay vì chỉ dựa vào các bài kiểm tra nhận thức truyền thống, đang được xem như một hướng tiếp cận tiềm năng cho việc chẩn đoán sớm MCI và AD không xâm lấn, hiệu quả và chi phí thấp.

Trên cơ sở đó, nhiều công trình quốc tế đã ứng dụng thành công các mô hình học máy (machine learning) và học sâu (deep learning) trong việc xây dựng hệ thống Voice AI – mô hình phân tích giọng nói để sàng lọc và phân loại nguy cơ Alzheimer. Nghiên cứu của Fraser và cộng sự (2016) đã chứng minh rằng các đặc trưng âm học và ngôn ngữ học thu được từ đoạn nói có thể phân biệt hiệu quả giữa nhóm Alzheimer và người bình thường [1]. Trong một nghiên cứu quy mô lớn hơn, Luz et al. (2021) sử dụng dữ liệu từ DementiaBank và xây dựng mô hình deep learning đạt độ chính xác trên 90% trong phân biệt AD và nhóm chứng [2]. Gần đây, Balagopalan et al. (2023) đề xuất một mô hình kết hợp các đặc trưng ngữ âm và ngữ nghĩa, giúp nâng cao độ nhạy trong phát hiện MCI từ đoạn lời nói tự nhiên [3].

Ngoài các nghiên cứu thuật toán, một số nền tảng Voice AI thương mại cũng đã được phát triển như Winterlight Labs, NeuroLex, hay Kiid, cho phép phân tích lời nói trong thời gian thực để hỗ trợ lâm sàng. Các công nghệ này đang được thử nghiệm và tích hợp vào quy trình khám bệnh tại một số quốc gia phát triển.

Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu và mô hình hiện nay đều phát triển trên dữ liệu tiếng Anh hoặc các ngôn ngữ phương Tây, vốn có đặc điểm ngữ âm, cấu trúc cú pháp và ngữ nghĩa khác biệt đáng kể so với các ngôn ngữ đơn lập, thanh điệu như tiếng Việt. Điều này đặt ra thách thức về tính khái quát hóa của mô hình, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về phát triển các hệ thống AI bản địa hóa, phù hợp với đặc trưng ngôn ngữ và văn hóa của từng quốc gia.

Từ đó có thể thấy, trên thế giới đã có nhiều kết quả nghiên cứu nền tảng và ứng dụng cụ thể về Voice AI trong sàng lọc sa sút trí tuệ, tuy nhiên, vẫn còn thiếu vắng các công trình triển khai đối với ngôn ngữ không phổ biến như tiếng Việt. Đây chính là tiền đề khoa học và khoảng trống nghiên cứu quốc tế mà đề tài hướng đến tiếp cận và phát triển.

Trong nước (Phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu trong nước thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài, đặc biệt phải nêu cụ thể được những kết quả KH&CN liên quan đến đề tài mà các thành viên tham gia đề tài đã thực hiện. Nếu có các đề tài cùng bản chất đã và đang được thực hiện ở cấp khác, nơi khác thì phải giải trình rõ các nội dung kỹ thuật liên quan đến đề tài này; Nếu phát hiện có đề tài đang tiến hành mà đề tài này có thể phối hợp nghiên cứu được thì cần ghi rõ Tên đề tài, Tên Chủ nhiệm đề tài và cơ quan chủ trì đề tài đó)

Tại Việt Nam, các nghiên cứu về bệnh Alzheimer (AD) và suy giảm nhận thức nhẹ (MCI) trong những năm gần đây chủ yếu tập trung vào việc chuẩn hóa và đánh giá độ phù hợp của các bộ công cụ sàng lọc quốc tế, như MMSE [4], [5] và MoCA [6], đối với đặc điểm ngôn ngữ – văn hóa trong nước. Những nghiên cứu này đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ phát hiện sớm suy giảm nhận thức trong cộng đồng và lâm sàng. Tuy nhiên, phần lớn các công trình vẫn tập trung đánh giá tổng thể chức năng nhận thức, chưa đi sâu vào từng miền chức năng chuyên biệt, đặc biệt là miền ngôn ngữ, vốn là một trong những biểu hiện sớm và đặc trưng của bệnh lý Alzheimer.

Trong lĩnh vực ngôn ngữ học lâm sàng, một số nỗ lực ban đầu đã được ghi nhận, tiêu biểu là luận án tiến sĩ của tác giả Điền phát triển bộ bài kiểm tra cho người bệnh mất ngôn ngữ (aphasia) tại Việt Nam [7]. Tuy nhiên, các nghiên cứu này vẫn chủ yếu mang tính chất mô tả, chưa kết hợp với công nghệ hiện đại để phục vụ mục tiêu chẩn đoán sớm hoặc sàng lọc cộng đồng.

Về mặt công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng được quan tâm và định hướng ứng dụng mạnh mẽ trong lĩnh vực y tế tại Việt Nam. AI được xem là một trong những trụ cột của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư [8]. Nhằm cụ thể hóa định hướng này, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 4888/QĐ-BYT ngày 18/10/2019 phê duyệt kế hoạch triển khai ứng dụng và phát triển chăm sóc sức khỏe thông minh giai đoạn 2019–2025, trong đó đặc biệt nhấn mạnh vai trò của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán, điều trị và chăm sóc sức khỏe người dân [9]. Một số nghiên cứu ứng dụng AI vào y tế ở Việt Nam được trình bày ở bảng 1.

Bảng 1: Một số nghiên cứu ứng dụng AI vào y tế ở Việt Nam

| Lĩnh vực ứng dụng | Mô tả nghiên cứu | Nơi lấy dữ liệu |
| --- | --- | --- |
| Chẩn đoán hình ảnh (CT, MRI, X-Quang) | - Sử dụng AI để hỗ trợ trong siêu âm cơ và phổi ở đơn vị hồi sức tích cực (ICU). - Dùng AI để phân biệt tổn thương viêm từ khối u trong não bằng ảnh MRI. | - Bệnh viện nhiệt đới Hồ Chí Minh - Bệnh viện Bạch Mai |
| Dự đoán nguy cơ trong y tế | Dự đoán kháng thuốc ở bệnh nhân ICU bằng áp dụng học máy ở Việt Nam¦. | - Bệnh viện Phú Thọ và bệnh viện quân y 175 |
| Xử lý ngôn ngữ y khoa | Ứng dụng công nghệ vào việc sửa lỗi chính tả ở các hồ sơ điện tử. |  |

15.2. Luận giải về những nội dung cần nghiên cứu của đề tài

(Trên cơ sở đánh giá tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước, phân tích những công trình nghiên cứu có liên quan, những kết quả mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu đề tài, đánh giá những khác biệt về trình độ KH&CN trong nước và thế giới, những vấn đề đã được giải quyết, cần nêu rõ những vấn đề còn tồn tại, chỉ ra những hạn chế, từ đó nêu được hướng giải quyết mới - luận giải về việc cụ thể hoá mục tiêu đặt ra của đề tài, luận giải về những nội dung cần thực hiện trong đề tài để đạt được mục tiêu. Nêu tổng quan về cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng để thực hiện đề tài.)

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chưa có nghiên cứu nào trong nước triển khai ứng dụng AI kết hợp với phân tích ngôn ngữ tự nhiên (NLP) để hỗ trợ chẩn đoán sớm MCI hoặc Alzheimer từ lời nói tiếng Việt. Bên cạnh đó, tiếng Việt có những đặc điểm ngôn ngữ riêng biệt như cấu trúc đơn lập, hệ thống thanh điệu, và ngữ pháp không chia thời – điều này đòi hỏi cần có mô hình Voice AI riêng biệt, được huấn luyện và đánh giá dựa trên dữ liệu giọng nói tiếng Việt bản địa.

Từ những phân tích nêu trên, có thể thấy rõ khoảng trống nghiên cứu hiện nay chính là việc thiếu vắng các công trình tích hợp đa ngành giữa ngôn ngữ học, y học thần kinh và trí tuệ nhân tạo, nhằm xây dựng hệ thống chẩn đoán sớm sa sút trí tuệ dựa trên đặc điểm lời nói trong ngữ cảnh tiếng Việt. Việc phát triển mô hình như vậy có ý nghĩa khoa học, thực tiễn và phù hợp với định hướng chiến lược về chuyển đổi số ngành y tế.

Tính mới của đề tài được thể hiện ở các mặt như sau:

- Tiếp cận ngôn ngữ như một dấu hiệu sớm của Alzheimer – ít được khai thác tại Việt Nam

- Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích giọng nói tiếng Việt – lần đầu được triển khai

- Xây dựng bộ dữ liệu lời nói tự nhiên tiếng Việt từ người bệnh MCI và Alzheimer – cơ sở cho nghiên cứu tương lai

Cách tiếp cận này còn rất mới tại Việt Nam, phù hợp xu hướng chuyển đổi số y học và y tế

16. Liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan đến đề tài đã trích dẫn khi đánh giá tổng quan

(Tên công trình, tác giả, nơi và năm công bố, chỉ nêu tài liệu đã được trích dẫn để luận giải cho sự cần thiết nghiên cứu đề tài)

- Fraser, K. C., Meltzer, J. A., & Rudzicz, F. (2016). Linguistic features identify Alzheimer's disease in narrative speech. Journal of Alzheimer's Disease, 49(2), 407–422.

- Luz, S., Haider, F., de la Fuente, S., Fromm, D., & MacWhinney, B. (2021). Alzheimer's dementia recognition through spontaneous speech: The ADReSS Challenge. Computer Speech & Language, 65, 101113.

- Balagopalan, A., Eyre, B., Fristed, E., & König, A. (2023). Acoustic and linguistic features for Alzheimer’s detection: A comparative study across multiple datasets. Frontiers in Aging Neuroscience, 15, 1148735.

- Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Mai, Phạm Thị Nguyệt. (2021). Đánh giá suy giảm nhận thức ở người cao tuổi bằng thang điểm MMSE. Tạp chí Y học Thực hành, 12(1200), 56–60.

- Nguyễn Văn Tuấn, Trần Thanh Bình. (2023). Tỷ lệ và các yếu tố liên quan đến suy giảm nhận thức nhẹ ở người cao tuổi tại cộng đồng. Tạp chí Y học Dự phòng, 33(1), 25–30.

- Lê Thị Mai, Phan Văn Thành. (2020). So sánh MoCA và MMSE trong phát hiện suy giảm nhận thức nhẹ ở người cao tuổi. Tạp chí Y học Việt Nam, 497(2), 112–116.

- Điền, N.V. (2019). Xây dựng và thử nghiệm bộ công cụ đánh giá rối loạn ngôn ngữ ở người bệnh mất ngôn ngữ hậu đột quỵ. Luận án Tiến sĩ Ngôn ngữ học, Viện Ngôn ngữ học.

- Trần Đức Cảnh, Nguyễn Hữu Tùng. (2022). Trí tuệ nhân tạo và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư – Cơ hội cho y tế Việt Nam. Tạp chí Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, 8(3), 45–51.

- Bộ Y tế. (2019). Quyết định số 4888/QĐ-BYT ngày 18/10/2019 phê duyệt kế hoạch triển khai ứng dụng và phát triển chăm sóc sức khỏe thông minh giai đoạn 2019–2025.

17. Nội dung nghiên cứu khoa học và triển khai thực nghiệm của đề tài và phương án thực hiện

(Liệt kê và mô tả chi tiết:

- Cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sẽ sử dụng gắn với từng nội dung nghiên cứu của đề tài. Những công việc của từng nội dung nghiên cứu và triển khai thực nghiệm phù hợp cần thực hiện để giải quyết các vấn đề và tạo ra sản phẩm theo đặt hàng, kèm theo nhu cầu về nhân lực, trang thiết bị, vật tư, nguyên vật liệu và dịch vụ cần thiết phục vụ hoạt động nghiên cứu nêu trên;

- Chỉ rõ những nội dung mới, những nội dung kế thừa kết quả nghiên cứu của các đề tài trước đó, dự kiến những nội dung có tính rủi ro và giải pháp khắc phục - nếu có;

- Nội dung thuê chuyên gia trong, ngoài nước thực hiện nếu có không kê khai ở mục này, sẽ được kê khai ở mục 20)

Nội dung 1: Xây dựng bộ công cụ đánh giá ngôn ngữ

Công việc 1.1: Tham khảo hệ thống công cụ đánh giá ngôn ngữ quốc tế

Công việc 1.2: Thực hiện dịch xuôi – dịch ngược, điều chỉnh ngữ cảnh tiếng Việt; thử nghiệm sơ bộ (pilot) và hiệu chỉnh.

- Phương pháp: Nghiên cứu tài liệu, kỹ thuật dịch thuật ngữ cảnh, thử nghiệm lâm sàng có đối chứng nhỏ.

- Kỹ thuật sử dụng: Đánh giá bán cấu trúc, test ngôn ngữ dạng nói và viết, phân tích độ tin cậy – hiệu lực.

- Nhân lực: 2 bác sĩ chuyên khoa Nội thần kinh, 2 học viên Trường Đại học Quốc tế.

- Vật tư – thiết bị: Laptop, phần mềm Word, Excel, Google Form để khảo sát sơ bộ.

Nội dung 2: Lựa chọn mẫu nghiên cứu

Công việc 2.1: Xác định tiêu chuẩn chọn và loại trừ phù hợp với phân loại lâm sàng (DSM-5)

Công việc 2.2: Dự kiến cỡ mẫu và cách chọn mẫu

- Dự kiến ít nhất 150 người tham gia: 50 người khoẻ manh, 50 người bệnh Suy giảm nhận thức nhẹ và 50 người bệnh Alzheimer giai đoạn nhẹ

- Chọn mẫu thuận tiện

Nội dung 3 : Thu thập dữ liệu

Công việc 3.1: Xây dựng bệnh án nghiên cứu với các biến số chính: ngôn ngữ, chỉ số nhận thức, yếu tố nhân khẩu học.

Công việc 3.2: Thu thập dữ liệu

Kỹ thuật sử dụng: Laptop, giấy, máy ghi âm bằng máy chuyên dụng

Nội dung 4: Phân tích đặc điểm suy giảm ngôn ngữ ở các nhóm

Công việc 4.1: Thống kê mô tả đặc điểm ngôn ngữ từng nhóm.

Công việc 4.2: Phân tích sự khác biệt bằng các phép kiểm thống kê (ANOVA, Kruskal-Wallis, t-test...).

- Phương pháp: Phân tích định lượng kết hợp định tính.

- Kỹ thuật sử dụng: Phần mềm R/SPSS, Praat, Python (librosa) để trích xuất đặc trưng âm học.

Nội dung 5: Xây dựng mô hình Voice AI chẩn đoán sớm người bệnh Alzheimer

+ Chuẩn hóa dữ liệu lời nói, trích xuất đặc trưng.

+ Xây dựng mô hình phân loại

+ Huấn luyện – kiểm định mô hình.

- Nhân lực: Học viên Đại học Quốc tế (chuyên ngành trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu).

- Vật tư – thiết bị: Laptop cấu hình cao

Nội dung 6: Viết báo cáo và bài báo khoa học

- Nhân lực: 2 bác sĩ Nội thần kinh, 2 học viên Đại học Quốc tế.

- Vật tư – thiết bị: Laptop

18. Phương án phối hợp với các đơn vị nghiên cứu và cơ sở sản xuất trong nước

(Trình bày rõ phương án phối hợp: tên các tổ chức phối hợp chính tham gia thực hiện đề tài và nội dung công việc tham gia trong đề tài, kể cả các cơ sở sản xuất hoặc những người sử dụng kết quả nghiên cứu; khả năng đóng góp về nhân lực, tài chính, cơ sở hạ tầng - nếu có).

Đối với đề tài BrainTrain này, chúng tôi nhận được sự hợp tác rất lớn từ Khoa Kĩ thuật Y sinh của trường Đại học Quốc tế, mà cụ thể đó chính là sự hợp tác của nhóm nghiên cứu của TS. Hà Thị Thanh Hương.

Trong nghiên cứu lần này, nhóm tôi đã nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ phía Khoa Kĩ thuật Y sinh ở những mục sau:

- Đề xuất, góp ý và hỗ trợ chỉnh sửa đề cương khoa học trước khi tiến hành thực hiện nghiên cứu

- Hỗ trợ nghiên cứu và xây dựng các mô hình học máy dùng trong xử lý và phân tích dữ liệu

- Hỗ trợ xây dựng mô hình học máy

- Hỗ trợ nhân lực trong quá trình thực hiện đề tài

19. Phương án hợp tác quốc tế (nếu có)

(Trình bày rõ phương án phối hợp: tên đối tác nước ngoài; nội dung đã hợp tác đối với đối tác đã có hợp tác từ trước; nội dung cần hợp tác trong khuôn khổ đề tài; hình thức thực hiện. Phân tích rõ lý do cần hợp tác và dự kiến kết quả hợp tác, tác động của hợp tác đối với kết quả của đề tài)

...........................................................................................................................

.....................................................................................................................................

20. Phương án thuê chuyên gia (nếu có)

20.1. Thuê chuyên gia trong nước

| Số TT | Họ và tên, học hàm, học vị | Thuộc tổ chức | Lĩnh vực chuyên môn | Nội dung thực hiện và giải trình lý do cần thuê | Thời gian thực hiện quy đổi (tháng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |

20.2. Thuê chuyên gia nước ngoài

| Số TT | Họ và tên, học hàm, học vị | Quốc tịch | Thuộc tổ chức | Lĩnh vực chuyên môn | Nội dung thực hiện và giải trình lý do cần thuê | Thời gian thực hiện quy đổi (tháng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |

21. Tiến độ thực hiện

|  | Các nội dung, công việc chủ yếu cần được thực hiện; các mốc đánh giá chủ yếu | Kết quả phải đạt | Thời gian (bắt đầu, kết thúc) | Cá nhân, đơn vị chủ trì* | Dự kiến kinh phí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Nội dung 1: Xây dựng bộ công cụ đánh giá ngôn ngữ |  |  |  |  |
|  | - Công việc 1.1: Tham khảo hệ thống công cụ đánh giá ngôn ngữ quốc tế |  | 82025 - 9/2025 |  |  |
|  | - Công việc 1.2: Thực hiện dịch xuôi – dịch ngược, điều chỉnh ngữ cảnh tiếng Việt; thử nghiệm sơ bộ (pilot) và hiệu chỉnh. | Xây dựng bộ công cụ đánh giá ngôn ngữ hoàn chỉnh | 9/2025 – 12/2025 | Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu |  |
| 2 | Nội dung 2: Lựa chọn mẫu nghiên cứu |  |  |  |  |
|  | - Công việc 2.1: Xác định tiêu chuẩn chọn và loại trừ phù hợp với phân loại lâm sàng (DSM-5) |  | 12/2025 | Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu |  |
|  | - Công việc 2.2: Dự kiến cỡ mẫu và cách chọn mẫu |  | 12/2025 | Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu |  |
| 3 | Nội dung 3 : Thu thập dữ liệu |  |  |  |  |
|  | Công việc 3.1: Xây dựng bệnh án nghiên cứu với các biến số chính: ngôn ngữ, chỉ số nhận thức, yếu tố nhân khẩu học. | Bệnh án nghiên cứu | 1/2025 | Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu |  |
|  | Công việc 3.2: Thu thập dữ liệu | Bộ dữ liệu nghiên cứu | 1/2026 – 12/2026 | Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu |  |
| 4 | Nội dung 4: Phân tích đặc điểm suy giảm ngôn ngữ ở các nhóm |  |  |  |  |
|  | Công việc 4.1: Thống kê mô tả đặc điểm ngôn ngữ từng nhóm | Đặc điểm ngôn ngữ từng nhóm | 1/2027 – 4/2027 | Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu |  |
|  | Công việc 4.2: Phân tích sự khác biệt bằng các phép kiểm thống kê (ANOVA, Kruskal-Wallis, t-test...). | Sự khác biệt giữa các nhóm | 1/2027 – 4/2027 | Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu |  |
| 5 | Nội dung 5: Xây dựng mô hình Voice AI chẩn đoán sớm người bệnh Alzheimer | Kiểm định mô hình | 4/2027 – 10/2027 | Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu |  |
| 6 | Nội dung 6: Viết báo cáo và bài báo khoa học | Báo cáo tổng hợp và báo cáo khoa học | 10/2027 – 12/2027 | Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu |  |

* Chỉ ghi các đơn vị, cá nhân có tên tại Mục 9, 10, 11.

III. SẢN PHẨM KH&CN CỦA ĐỀ TÀI

22. Sản phẩm KH&CN chính của đề tài và yêu cầu chất lượng cần đạt

(Liệt kê theo dạng sản phẩm)

Dạng I: Công bố khoa học (Bài báo; Sách chuyên khảo và các sản phẩm khác)

| Số TT | Tên sản phẩm | Yêu cầu khoa học cần đạt | Dự kiến nơi công bố (Tạp chí, Nhà xuất bản) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | 01 bài báo khoa học | Tạp chí chuyên ngành |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Dạng II: Nguyên lý ứng dụng; Phương pháp; Tiêu chuẩn; Quy phạm; Phần mềm máy tính; Bản vẽ thiết kế; Quy trình công nghệ; Sơ đồ, bản đồ; Số liệu, Cơ sở dữ liệu; Báo cáo phân tích; Báo cáo khoa học; Chuyên đề khoa học; Tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình, ...); Đề án, quy hoạch; Luận chứng kinh tế-kỹ thuật, Báo cáo nghiên cứu khả thi và các sản phẩm khác

| TT | Tên sản phẩm | Yêu cầu khoa học cần đạt | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Mô hình dựa vào ngôn ngữ chẩn đoán sớm người bệnh Alzheimer |  |  |
| 2 | Bộ dữ liệu nghiên cứu của tất cả người tham gia nghiên cứu |  |  |
| ... |  |  |  |

Dạng III: Mẫu (model, maket); Sản phẩm (là hàng hoá, có thể được tiêu thụ trên thị trường); Vật liệu; Thiết bị, máy móc; Dây chuyền công nghệ; Giống cây trồng; Giống vật nuôi và các loại khác.

| Số TT | Tên sản phẩm cụ thể và chỉ tiêu chất lượng chủ yếu của sản phẩm | Đơn vị đo | Mức chất lượng |  |  | Dự kiến số lượng/quy mô sản phẩm tạo ra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cần đạt | Mẫu tương tự (Theo các tiêu chuẩn mới nhất) |  |  |
|  |  |  |  | Trong nước | Thế giới |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

Dạng IV: Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng

| TT | Tên sản phẩm | Yêu cầu khoa học cần đạt | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

22.1. Kết quả tham gia đào tạo sau đại học

| TT | Cấp đào tạo | Số lượng | Chuyên ngành đào tạo | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |

22.2. Trình độ khoa học của sản phẩm (Dạng I & II) so với các sản phẩm tương tự hiện có (Làm rõ cơ sở khoa học và thực tiễn để xác định các yêu cầu khoa học cần đạt của các sản phẩm của đề tài)

...........................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

22.3. Mức chất lượng các sản phẩm (Dạng III) so với các sản phẩm tương tự trong nước và nước ngoài (Làm rõ cơ sở khoa học và thực tiễn để xác định các chỉ tiêu về chất lượng cần đạt của các sản phẩm của đề tài)

...........................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

23. Khả năng ứng dụng và phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu

23.1. Khả năng về thị trường (Nhu cầu thị trường trong và ngoài nước, nêu tên và nhu cầu khách hàng cụ thể nếu có; điều kiện cần thiết để có thể đưa sản phẩm ra thị trường)

...........................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

23.2. Khả năng về ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào sản xuất kinh doanh (Khả năng cạnh tranh về giá thành và chất lượng sản phẩm)

...........................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

23.3. Khả năng liên doanh liên kết với các doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu và triển khai ứng dụng sản phẩm

...........................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

23.4. Mô tả phương thức chuyển giao

(Chuyển giao công nghệ trọn gói, chuyển giao công nghệ có đào tạo, chuyển giao theo hình thức trả dần theo tỷ lệ % của doanh thu; liên kết với doanh nghiệp để sản xuất hoặc góp vốn với đơn vị phối hợp nghiên cứu hoặc với cơ sở sẽ áp dụng kết quả nghiên cứu theo tỷ lệ đã thỏa thuận để cùng triển khai sản xuất; tự thành lập doanh nghiệp trên cơ sở kết quả nghiên cứu tạo ra…)

...........................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

24. Phạm vi và địa chỉ (dự kiến) ứng dụng các kết quả của đề tài

...........................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

25. Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu

25.1. Đối với quân sự, quốc phòng, kinh tế - xã hội và môi trường

(Nêu những tác động dự kiến của kết quả nghiên cứu đối với sự phát triển quân sự, quốc phòng, kinh tế - xã hội và môi trường)

  - Phát hiện sớm bệnh Alzheimer và suy giảm nhận thức nhẹ (MCI): Mô hình Voice AI dựa trên giọng nói giúp sàng lọc sớm bệnh lý thần kinh ở người cao tuổi, đặc biệt trong giai đoạn chưa có biểu hiện rõ ràng trên lâm sàng. Việc phát hiện sớm cho phép can thiệp sớm, kéo dài thời gian sống độc lập và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

  - Giảm gánh nặng kinh tế – xã hội: Sa sút trí tuệ là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tàn tật ở người cao tuổi. Việc áp dụng công nghệ AI trong sàng lọc và chẩn đoán sẽ giảm thiểu chi phí y tế dài hạn, giảm gánh nặng chăm sóc đối với gia đình và hệ thống y tế công.

  - Thúc đẩy chuyển đổi số trong y tế: Đề tài góp phần xây dựng nền tảng cho các giải pháp AI ứng dụng trong y học cá thể hóa, đặc biệt là tại các tuyến y tế cơ sở – nơi còn thiếu nhân lực chuyên môn và công cụ đánh giá chuẩn hóa.

25.2. Đối với lĩnh vực KH&CN có liên quan

(Nêu những dự kiến đóng góp vào các lĩnh vực khoa học công nghệ ở trong nước và quốc tế)

  - Tạo tiền đề cho nghiên cứu liên ngành và thương mại hóa sản phẩm AI y tế: Kết quả đề tài có thể phát triển thành công cụ phần mềm, tích hợp vào các ứng dụng di động hoặc thiết bị thông minh phục vụ sàng lọc cộng đồng – mở ra hướng thương mại hóa có giá trị trong tương lai.

25.3 Đối với đơn vị chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu

Đối với đơn vị chủ trì:

- Nâng cao năng lực chuyên môn và nghiên cứu ứng dụng:
Đơn vị chủ trì sẽ là một trong những trung tâm đầu tiên tại Việt Nam triển khai nghiên cứu tích hợp giữa thần kinh học lâm sàng và trí tuệ nhân tạo, qua đó nâng cao năng lực nghiên cứu đa ngành, năng lực chẩn đoán sớm và quản lý người bệnh sa sút trí tuệ.

- Tích hợp ứng dụng Voice AI trong quy trình khám bệnh:
Mô hình được xây dựng có thể tích hợp vào quy trình khám sàng lọc, giúp bác sĩ nhận diện sớm các trường hợp nghi ngờ MCI/AD qua giọng nói – hỗ trợ việc điều trị kịp thời, nâng cao hiệu quả quản lý người bệnh tại cộng đồng.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu chuẩn hóa về bệnh Alzheimer tại Việt Nam:
Dữ liệu giọng nói và hồ sơ lâm sàng thu được từ đề tài là nguồn tư liệu quý để phục vụ cho các nghiên cứu tiếp theo, đồng thời giúp bệnh viện chủ trì đi đầu trong nghiên cứu chuyên sâu về ngôn ngữ học thần kinh và y học cá thể hóa.

Đối với các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu

- Trạm y tế tuyến cơ sở, trung tâm y tế quận/huyện: Có thể sử dụng phần mềm hoặc công cụ đơn giản dựa trên mô hình Voice AI để tầm soát sớm người bệnh nguy cơ suy giảm nhận thức, từ đó chuyển tuyến kịp thời và giảm tải cho các bệnh viện chuyên khoa.

- Các bệnh viện chuyên khoa thần kinh, tâm thần, lão khoa, phục hồi chức năng: Voice AI có thể trở thành công cụ hỗ trợ song song với MMSE, MoCA trong theo dõi tiến triển người bệnh Alzheimer hoặc các thể sa sút trí tuệ khác. Công cụ có thể ứng dụng linh hoạt tại phòng khám, phòng nội trú hoặc từ xa.

- Cơ sở đào tạo – nghiên cứu (đại học, viện nghiên cứu): Kết quả đề tài tạo ra tiền đề để mở rộng các nghiên cứu về:

  - Kỹ thuật nhận diện lời nói y sinh học

  - Chẩn đoán sớm bằng AI.

  - Ứng dụng dữ liệu lớn trong chăm sóc sức khỏe. Đồng thời, góp phần đào tạo nhân lực liên ngành đáp ứng nhu cầu thị trường lao động công nghệ y tế.

26. Phương án trang bị thiết bị máy móc để thực hiện và xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện đề tài (theo quy định tại Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước)

26.1. Phương án trang bị tài sản (xây dựng phương án, đánh giá và so sánh để lựa chọn phương án hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả nhất, hạn chế tối đa mua mới; thống kê danh mục tài sản cho các nội dung c, d)

a) Bố trí trong số thiết bị máy móc hiện có của tổ chức chủ trì đề tài(nếu chưa đủ thì xây dựng phương án hoặc b, hoặc c, hoặc d, hoặc cả b,c,d)

...........................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

b) Điều chuyển thiết bị máy móc (nếu có)

...........................................................................................................................

.....................................................................................................................................

c) Thuê thiết bị máy móc

| STT | Danh mục tài sản | Tính năng, thông số kỹ thuật | Thời gian thuê |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

d) Mua sắm mới thiết bị máy móc

| STT | Danh mục tài sản | Tính năng, thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

26.2. Đề xuất phương án xử lý tài sản trang bị và tài sản là kết quả của quá trình triển khai thực hiện đề tài (tổ chức chủ trì đề xuất hình thức xử lý và đối tượng thụ hưởng)

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

# V. NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ

# (Giải trình chi tiết trong phụ lục kèm theo)

Đơn vị tính: triệu đồng

| 27 | Kinh phí thực hiện đề tài phân theo các khoản chi |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nguồn kinh phí | Tổng số | Trong đó |  |  |  |  |
|  |  |  | Chi thù lao thực hiện đề tài + chuyên gia (nếu có) | Nguyên, vật liệu, năng lượng | Thiết bị, máy móc | Xây dựng, sửa chữa nhỏ | Chi khác |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Tổng kinh phí |  |  |  |  |  |  |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ngân sách nhà nước: a. Kinh phí khoán chi: b. Kinh phí không khoán chi: |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nguồn ngoài ngân sách nhà nước |  |  |  |  |  |  |

| Tp.HCM, ngày.....tháng .... năm 20.... CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI (Họ tên và chữ ký) |  | Tp.HCM, ngày.....tháng .....năm 20.... CHỈ HUY ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI (Họ tên và chữ ký) |
| --- | --- | --- |
| Tp. HCM, ngày....tháng .....năm 20.... THỦ TRƯỞNG BỆNH VIỆN (Họ và tên, chữ ký, đóng dấu) |  |  |

PHỤ LỤC – TMĐT

# DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

# Đơn vị: triệu đồng

| Số TT | Nội dung các khoản chi | Tổng kinh phí | Nguồn vốn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ngân sách nhà nước |  |  |  |  |  |  |  |  | Ngoài ngân sách nhà nước |  |  |
|  |  |  | Tổng số |  | Năm thứ nhất |  | Năm thứ hai |  | Năm thứ ba |  | Tự có |  | Khác |
|  |  |  | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4=(6+8+10) | 5=(7+9+11) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| 1 | Chi thù lao thực hiện đề tài |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Thuê chuyên gia - Trong nước - Nước ngoài |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nguyên vật liệu, năng lượng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Thiết bị, máy móc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Xây dựng, sửa chữa nhỏ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Chi khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# GIẢI TRÌNH CÁC KHOẢN CHI

# Khoản 1.  Thù lao tham gia thực hiện đề tài

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI THÙ LAO THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

| Số TT | Chức danh | Tổng số người | Số tháng quy đổi | Tổng kinh phí (triệu đồng) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ngân sách nhà nước | Ngoài ngân sách nhà nước |
| 1 | Chủ nhiệm đề tài |  |  |  |  |
| 2 | Thành viên chính |  |  |  |  |
| 3 | Thành viên |  |  |  |  |
| 4 | Thư ký khoa học |  |  |  |  |
| 5 | Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ |  |  |  |  |
| 6 | Lao động phổ thông |  |  |  |  |
| Cộng: |  |  |  |  |  |

# DỰ TOÁN CHI TIẾT THÙ LAO THAM GIA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

# Đơn vị tính: triệu đồng

| Số TT | Nội dung công việc | Hệ số lao động khoa học | Số người trong nhóm chức danh | Định mức thù lao tháng của chủ nhiệm | Tổng số tháng quy đổi của nhóm chức danh | Tổng thù lao thực hiện đề tài | Nguồn vốn |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Ngân sách nhà nước |  |  |  | Ngoài ngân sách nhà nước |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Tổng số | Năm thứ nhất | Năm thứ hai | Năm thứ ba | Tự có | Khác |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=3×5×6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I | Xây dựng thuyết minh đề tài | Nội dung công việc này chủ nhiệm và thư ký khoa học của đề tài thực hiện, đã được tính trong thù lao của CN và TKKH, không tính thù lao riêng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Nội dung nghiên cứu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nội dung 1:... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Công việc 1.1: ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Thành viên chính |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Thành viên |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Lao động phổ thông |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Công việc 1.2… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nội dung 2: ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Công việc 2.1: ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Thù lao của Chủ nhiệm đề tài |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Thù lao của Thư ký khoa học |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Xây dựng báo cáo tổng kết | Nội dung công việc này do chủ nhiệm và thư ký khoa học của nhiệm vụ thực hiện, đã được tính trong thù lao của chủ nhiệm và thư ký khoa học, không tính thù lao riêng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Khoản 2. Thuê chuyên gia

(dự toán phù hợp với phương án thuê chuyên gia nêu tại mục 20 của thuyết minh)

# Đơn vị tính: triệu đồng

| Số TT | Họ và tên, học hàm, học vị | Quốc tịch | Thuộc tổ chức | Nội dung thực hiện | Thời gian thực hiện quy đổi (tháng) | Mức thù lao tháng theo hợp đồng | Kinh phí |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Tổng | Ngân sách nhà nước | Ngoài ngân sách nhà nước |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10 |
| I | Chuyên gia trong nước |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Chuyên gia nước ngoài |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Khoản 3. Nguyên vật liệu, năng lượng

Đơn vị: triệu đồng

| Số TT | Nội dung | Đơn vị đo | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Nguồn vốn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ngân sách nhà nước |  |  |  |  |  |  |  | Ngoài ngân sách nhà nước |  |
|  |  |  |  |  |  | Tổng số |  | Năm thứ nhất |  | Năm thứ hai |  | Năm thứ ba |  | Tự có | Khác |
|  |  |  |  |  |  | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| I | Nội dung 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vật tư, nguyên vật liệu dung chung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tên vật tư, nguyên vật liệu và chỉ tiêu/thông số kỹ thuật chính. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.1 | Công việc 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nguyên, vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Năng lượng, nhiên liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Than |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Điện | kW/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Xăng, dầu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Nhiên liệu khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dụng cụ, phụ tùng, vật rẻ tiền mau hỏng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nước | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.2 | Công việc 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nguyên, vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nước | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Nội dung 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.1 | Công việc 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nguyên, vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nước | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 1. Trường hợp đã có định mức kinh tế-kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước ban hành:

- Dự toán nguyên vật liệu, năng lượng được xây dựng căn cứ vào định mức kinh tế-kỹ thuật do … ban hành tại các văn bản … và báo giá kèm theo.

- Số kinh phí đề nghị khoán chi được tính theo quy định tại Mục g Khoản 2 Điều 7 Thông tư liên tịch số 27/2015/ TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

### 2. Trường hợp chưa có định mức kinh tế-kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước ban hành thì dự toán được xây dựng trên cơ sở dự trù mức tiêu hao thực tế cho các nội dung, báo giá và không được đề nghị mức khoán chi.

Khoản 4. Thiết bị, máy móc                                               Đơn vị: triệu đồng

| Số TT | Nội dung | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Nguồn vốn |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ngân sách nhà nước |  |  |  | Ngoài ngân sách nhà nước |  |
|  |  |  |  |  | Tổng | Năm thứ nhất | Năm thứ hai | Năm thứ ba | Tự có | Khác |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| I | Thiết bị hiện có của đơn vị chủ trì thực hiện đề tài |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Thiết bị, máy móc điều chuyển từ đơn vị khác đến |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Khấu hao thiết bị |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | Thuê thiết bị (ghi tên thiết bị, thời gian thuê) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ……………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | Thiết bị công nghệ mua mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ……………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI | Vận chuyển lắp đặt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII | Bảo dưỡng, sữa chữa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Khoản 5. Xây dựng, sửa chữa nhỏ

Đơn vị: triệu đồng

| Số TT | Nội dung | Kinh phí | Nguồn vốn |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ngân sách nhà nước |  |  |  | Ngoài ngân sách nhà nước |  |
|  |  |  | Tổng | Năm thứ nhất | Năm thứ hai | Năm thứ ba | Tự có | Khác |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Chi phí xây dựng ...... m2 nhà xưởng, PTN |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Chi phí sửa chữa ....... m2 nhà xưởng, PTN |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Chi phí lắp đặt hệ thống điện, nước |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Chi phí khác |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cộng: |  |  |  |  |  |  |  |

Khoản 6. Chi khác

Đơn vị: triệu đồng

| SốTT | Nội dung | Nguồn vốn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngân sách nhà nước |  |  |  |  |  |  |  | Ngoài ngân sách nhà nước |  |
|  |  | Tổng |  | Năm thứ nhất |  | Năm thứ hai |  | Năm thứ ba |  | Tự có | Khác |
|  |  | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Chi điều tra, khảo sát thu thập số liệu, công tác trong nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Hợp tác quốc tế (định mức chi theo quy định hiện hành) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Đoàn ra (nước đến, số người, số ngày, số lần,...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Đoàn vào (số người, số ngày, số lần...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kinh phí quản lý (bằng 5% tổng kinh phí thực hiện đề tài, tối đa không quá 300 triệu đồng) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Chi phí đánh giá, kiểm tra nội bộ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chi phí kiểm tra nội bộ (định mức chi theo quy định hiện hành) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chi phí Hội đồng tự đánh giá kết quả đề tài (nếu có); (mức chi không quá 50% mức chi cho hội đồng nghiệm thu KH&CN cấp Quốc gia) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Chi trả dịch vụ thuê ngoài phục vụ hoạt động nghiên cứu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Chi khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Hội thảo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ấn loát tài liệu, văn phòng phẩm, thông tin liên lạc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dịch tài liệu (định mức chi theo quy định hiện hành) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cộng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 Bản Thuyết minh đề tài này dùng cho hoạt động nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ thuộc 4 lĩnh vực khoa học nêu tại mục 7 của Thuyết minh. Thuyết minh được trình bày và in trên khổ A4.

Ví dụ: Chức danh nghiên cứu khoa học (nghiên cứu viên, nghiên cứu viên chính, nghiên cứu viên cao cấp)...

Chức danh tham gia thực hiện đề tài theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2023/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ. Chỉ liệt kê chủ nhiệm đề tài, thư ký khoa học và các thành viên chính.

Chỉ ký đóng dấu khi đề tài được phê duyệt.

Các căn cứ xây dựng dự toán: Liệt kê các quyết định phê duyệt định mức, văn bản hướng dẫn,…

Chỉ kê khai chi tiết theo năm thực hiện khi đề tài đã được phê duyệt.

Chỉ dự toán chi tiết theo từng năm sau khi đề tài được phê duyệt

Thù lao Chủ nhiệm nhiệm vụ và thư ký khoa học được tính theo hướng dẫn tại Thông tư 03/2023/TT-BTC, Thông tư 02/2023/TT-BKHCN và Hướng dẫn 2725/HD-BQP.

Chỉ dự toán chi tiết theo từng năm sau khi đề tài được phê duyệt.

Chỉ ghi tên thiết bị và giá trị còn lại, không cộng vào tổng kinh phí.

Chỉ khai mục này khi tổ chức chủ trì là doanh nghiệp.

Dự toán kèm theo phương án chi tiết được báo cáo trong phiên họp Tổ thẩm định kinh.