CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 20 tháng 05 năm 2026

# KẾ HOẠCH SỬ DỤNG KINH PHÍ

Đề tài: Early Detection of Alzheimer’s Disease and Mild Cognitive Impairment in Vietnamese older adults through Speech Analysis

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Hà Thị Thanh Hương

Mã đề tài: NN2026-BME-01

Thời gian thực hiện đề tài: từ tháng 03/2026 đến tháng 03/2027

Tổng kinh phí dự án: 12647.02 USD.

Kinh phí được cấp đợt 1: 6,326.24 USD (tương ứng 165,007,215 đồng, tính theo tỷ giá đợt 2 ngày 09/01/2026 của ngân hàng BIDV: 01 USD = 26,083 VND).

Kế hoạch sử dụng kinh phí đợt 1: 165,007,215 đồng

Thời gian thực hiện đợt 1: từ tháng 03/2026 đến tháng 09/2026

Kinh phí được cấp đợt 2: 6,320.79 USD (tương ứng 164,865,050 đồng, tính theo tỷ giá đợt 2 ngày 09/01/2026 của ngân hàng BIDV: 01 USD = 26,083 VND).

Kế hoạch sử dụng kinh phí đợt 2: 164,865,050 đồng

Thời gian thực hiện đợt 2: từ tháng 10/2026 đến tháng 03/2027

## I. Mục đích sử dụng kinh phí

- Đảm bảo triển khai các nội dung nghiên cứu theo tiến độ.

- Sử dụng các chi phí công lao động, vật tư, công tác phí, và các khoản chi cần thiết khác để thực hiện nghiên cứu các nội dung của đề tài.

## II. Nội dung chuyên đề và tiến độ thực hiện

| STT | Tên nội dung | Thời gian thực hiện | Sản phẩm đăng ký hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mục tiêu 1: Xây dựng protocol cho việc thu giọng nói và đánh giá tính khả thi: - Công việc 1.1: Hoàn thiện protocol và phê duyệt y đức tại bệnh viện - Công việc 1.2: Thực hiện nghiên cứu thí điểm giúp đánh giá: - Tính khả thi của protocol: tuân thủ giao thức, chất lượng âm thanh và đánh giá các nhiệm vụ trong giao thức. - Tính khả thi về nguồn lực: Đánh giá yêu cầu về thiết bị ghi âm và thời gian hoàn thành của người tham gia. - Tính khả thi về quản lý: Đánh giá năng lực của nhân viên nghiên cứu và các yêu cầu phối hợp giữa người thu mẫu, nhân viên y tế tại bệnh viện và người tham gia. | Từ tháng 03/2026 – tháng 09/2026 | Bản báo cáo mô tả nội dung các tác vụ đã được tối ưu trong protocol sau nghiên cứu thí điểm |
| 2 | Mục tiêu 2: Thu mẫu chính: - Công việc 2.1: Tuyển chọn người tham gia và đánh giá lâm sàng với 150 người tham gia trên 50 tuổi được chia thành 3 nhóm mắc Alzheimer, nhóm mắc suy giảm nhận thức nhẹ, và nhóm chứng. - Công việc 2.2: Thu dữ liệu giọng nói theo protocol đã được tối ưu. - Công việc 2.3: Trích xuất và phân tích đặc trưng. - Công việc 2.4: Phân tích và phổ biến kết quả nghiên cứu | Từ tháng 10/2026 – tháng 03/2027 | Bản báo cáo khoa học tổng hợp tất cả kết quả của dự án |

## III. Kế hoạch phân bổ kinh phí

| STT | Mục kinh phí | Tạm ứng đợt 1 (đồng) | Tạm ứng đợt 2 (đồng) | Tạm ứng lũy kế (đồng) | Thực hiện nội dung công việc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khoản 1: Thiết bị | 22,202,218 | 0 | 22,202,218 |  |
| 1.1 | Thiết bị thu mẫu giọng nói người tham gia: máy ghi âm cầm tay Zoom H6 hoặc hơn | 19,200,215 | 0 | 19,200,215 | Thu thập dữ liệu giọng nói từ người tham gia nghiên cứu theo protocol: - Sử dụng máy ghi âm cầm tay Zoom H6 để thu mẫu âm thanh chất lượng cao trong môi trường bệnh viện. - Ghi âm các tác vụ giọng nói từ protocol đã được nhóm xây dựng. - Đảm bảo chất lượng âm thanh đạt tiêu chuẩn phân tích tín hiệu giọng nói. |
| 1.2 | Thiết bị nhỏ lẻ: dây cáp âm thanh, thẻ nhớ,… | 923,312 | 0 | 923,312 | Hỗ trợ vận hành thiết bị ghi âm trong suốt quá trình thu mẫu: - Kết nối và truyền dữ liệu âm thanh từ máy ghi âm sang máy tính xử lý. - Lưu trữ tạm thời dữ liệu giọng nói tại địa điểm thu mẫu. - Đảm bảo tính liên tục trong quá trình thu mẫu tại bệnh viện. |
| 1.3 | Gói mở rộng lưu trữ dữ liệu trên nền tảng đám mây: Google One trong 12 tháng | 2,078,690 | 0 | 2,078,690 | Lưu trữ và quản lý dữ liệu giọng nói an toàn trong suốt thời gian thực hiện đề tài: - Sao lưu toàn bộ file âm thanh thu thập từ 150 người tham gia. - Đồng bộ dữ liệu giữa các thành viên nhóm nghiên cứu giữa trường đại học và bệnh viện - Đảm bảo bảo mật và toàn vẹn dữ liệu theo yêu cầu của nghiên cứu lâm sàng. |
| 2 | Khoản 2: Nhân công lao động | 140,958,208 | 63,292,926 | 204,251,134 |  |
| 2.1 | Thù lao chi trả cho đối tượng tham gia nghiên cứu bao gồm hỗ trợ một phần chi phí y tế, và thù lao khi thực hiện các tác vụ giọng nói trong nghiên cứu | 78,257,247 | 0 | 78,257,247 | Hỗ trợ chi phí y tế và thù lao tham gia thực hiện các tác vụ giọng nói trong nghiên cứu: - Mục tiêu 1 (thí điểm): Tuyển chọn và thu mẫu từ nhóm tham gia nghiên cứu thí điểm để kiểm tra tính khả thi của protocol. - Mục tiêu 2 (thu mẫu chính): Thu mẫu từ 150 người trên 50 tuổi, chia thành 3 nhóm: Alzheimer, suy giảm nhận thức nhẹ (MCI), và nhóm chứng. - Hỗ trợ một phần chi phí di chuyển và y tế cho người tham gia trong quá trình đánh giá lâm sàng và thu dữ liệu giọng nó |
| 2.2 | Thù lao cho nhân viên y tế đánh giá lâm sàng và giám sát y tế | 40,858,469 | 63,292,926 | 104,151,395 | Đánh giá và phân loại lâm sàng cho người tham gia nghiên cứu: - Mục tiêu 1 (thí điểm): Bác sĩ và nhân viên y tế thực hiện đánh giá sàng lọc ban đầu, đảm bảo người tham gia đáp ứng tiêu chí nghiên cứu; đánh giá tính khả thi về năng lực nhân sự và phối hợp giữa các bên. - Mục tiêu 2 (thu mẫu chính): Thực hiện đánh giá nhận thức lâm sàng cho 150 người tham gia; giám sát y tế đảm bảo an toàn cho người tham gia và phân nhóm đối tượng trong suốt quá trình thu mẫu. |
| 2.3 | Thù lao cho Kỹ thuật viên thu mẫu | 21,842,492 | 0 | 21,842,492 | Triển khai thu mẫu giọng nói tại địa điểm lâm sàng: - Hướng dẫn người tham gia thực hiện các tác vụ giọng nói theo protocol - Vận hành thiết bị ghi âm, kiểm tra chất lượng âm thanh tại chỗ, và ghi nhận thông tin bổ sung theo biểu mẫu. - Lưu trữ, đặt tên file và tải dữ liệu lên hệ thống lưu trữ đám mây sau mỗi buổi thu mẫu. |
| 3 | Khoản 3: Chi phí đi lại nước ngoài | 0 | 48,807,076 | 48,807,076 |  |
| 3.1 | Chi phí tham gia chương trình trao đổi thực tập sinh cao học tại Nhật Bản: 01 học viên đi trao đổi trong 02 tuần | 0 | 48,807,076 | 48,807,076 | Trao đổi học thuật và tiếp cận chuyên môn quốc tế phục vụ nghiên cứu: - 01 học viên cao học trong nhóm nghiên cứu trao đổi 02 tuần tại Nhật Bản. - Học hỏi phương pháp phân tích giọng nói và mô hình phát hiện suy giảm nhận thức từ nhóm nghiên cứu đối tác. - Trao đổi kết quả nghiên cứu trung gian và tiếp nhận phản hồi từ chuyên gia quốc tế để cải thiện mô hình phân tích. |
| 4 | Khoản 4: Chi phí khác | 1,846,790 | 52,765,048 | 54,611,838 |  |
| 4.1 | In ấn, tài liệu và văn phòng phẩm | 1,846,790 | 0 | 1,846,790 | Chuẩn bị tài liệu phục vụ thu mẫu và quản lý nghiên cứu: - In ấn biểu mẫu đồng ý tham gia (informed consent), phiếu thu thập thông tin nhân khẩu học và tiền sử bệnh. - In ấn tài liệu hướng dẫn người tham gia thực hiện các tác vụ giọng nói. - Chuẩn bị văn phòng phẩm phục vụ ghi chép và lưu hồ sơ nghiên cứu tại địa điểm thu mẫu. |
| 4.2 | Phí xuất bản và báo cáo kết quả đề tài | 0 | 46,133,791 | 46,133,791 | Công bố và phổ biến kết quả nghiên cứu trên diễn đàn khoa học: - Viết báo cáo khoa học tổng hợp tất cả kết quả của dự án bao gồm kết quả thí điểm, đặc trưng giọng nói, và hiệu suất mô hình phân loại. - Nộp bài và thanh toán phí xuất bản bài báo khoa học |
| 4.3 | Quản lý phí của cơ quan chủ trì | 0 | 6,631,257 | 6,631,257 | Chi phí quản lý hành chính và điều phối nghiên cứu tại cơ quan chủ trì: - Hỗ trợ các thủ tục hành chính, kế toán và thanh quyết toán kinh phí nghiên cứu. - Đảm bảo tuân thủ quy định tài chính của cơ quan chủ trì và nhà tài trợ trong suốt thời gian thực hiện đề tài. |
|  | TỔNG | 165,007,215 | 164,865,050 | 329,872,265 |  |

## IV. Cam kết sử dụng kinh phí

Kinh phí sẽ được sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo tiến độ nghiên cứu và hoàn thành các chuyên đề theo kế hoạch.

## XÁC NHẬN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG KINH PHÍ

| Chủ nhiệm đề tài (Ký, ghi rõ họ tên) | Trưởng phòng Quản lý Khoa học (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

Trưởng phòng Phòng Kế hoạch Tài chính

(Ký, ghi rõ họ tên)